## Sheet1
附件
大冶市2023年度（第五批次）衔接资金项目计划安排表
单位：万元
序号 | 部门 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际投入资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 实施期限（年/月-年/月） | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制 | 责任 单位 | 责任人 | 备注
[9 empty] | 中央级衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
合计：24个项目 | [7 empty] | 2722.08 | 0 | 0 | 2272 | 0 | 450.08
一、乡村建设行动 | [7 empty] | 1576.56 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 54.56
1 | 市交通运输局 | 大冶市 |  | 农村公路 建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设奖补项目 | 1120 |  |  | 1120 |  |  | 2023年1月-2023年12月 | 实现农村居民出行交通便利和农产品流通 | 促进产业基地农产品流通，带动生产 | 各乡镇 | 罗细庆
2 | 市农业农村局 | 刘仁八镇 |  | 刘仁八镇人居环境片区整治 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 龙凤山片区人居环境整治 | 300 |  |  | 300 |  |  | 2023年9月-2023年12月 | 促进乡村旅游和三产融合发展，改善群众生产生活环境 | 发展乡村旅游带动务工就业 | 刘仁八镇 | 吴冠韬
3 | 市农业农村局 | 殷祖镇 | 五庄村 | 殷祖镇五庄村徐太湾农村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 1.护栏砖砌5处1200米 2.小三园路平铺2000平方米 | 20 |  |  | 15 |  | 5 | 2023年9月-2023年11月 | 结合徐太湾古建筑群，宣传传统文化产业，改善村民生活环境和提升生活质量 | 通过乡村旅游发展带动村民增收 | 五庄村 | 黄永友
4 | 市乡村振兴局 | 殷祖镇 | 北山村 | 殷祖镇北山村刘家垴湾文化广场项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 土方回填及平整1950立方米 ；广场硬化250立方米；排水沟 100米；石头栏杆50米；护坡100米 | 38 |  |  | 22 |  | 16 | 2023年8月－2023年10月 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生活条件 | 北山村 | 徐顺国 | 脱贫村
5 | 市乡村振兴局 | 金牛镇 | 龙潭村 | 金牛镇龙潭村白仁湾基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 路面扩宽硬化、塘边广场及路面硬化 | 26.2 |  |  | 25 |  | 1.2 | 2023年8月-2023年11年 | 改善群众生产生活环境 | 改善群众生活环境 | 龙潭村 | 许忠明 | 脱贫村
6 | 市乡村振兴局 | 灵乡镇 | 张河村等 | 灵乡镇张河村等村沿线村庄亮化工程项目 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 村庄道路两旁新增太阳能路灯100盏 | 35 |  |  | 20 |  | 15 | 2023年9月-2023年11月 | 改善村民居住环境，提升生活质量 | 改善村民居住环境，提升生活质量 | 张河村等 | 闵浩 | 脱贫村
7 | 市农业农村局 | 金山店镇 | 白合村 | 金山店镇白合村白茶基地设施建设 | 乡村建设行动 | 产业路 | 产业路400米 | 19.6 |  |  | 10 |  | 9.6 | 2023年4月-2023年11月 | 解决白茶基地交通问题 | 改善生产基地生产条件 | 白合村 | 陈怡胜
8 | 市乡村振兴局 | 金牛镇 | 鄂王城村 | 金牛镇鄂王城村中草药种植基地项目 | 乡村建设行动 | 产业路 | 新建中药材基地内2000米机耕路 | 17.76 |  |  | 10 |  | 7.76 | 2023年9月-2023年11月 | 解决基地交通问题 | 改善生产基地生产条件 | 鄂王城村 | 胡群钢 | 脱贫村
二、产业发展 | [7 empty] | 775.52 | 0 | 0 | 380 |  | 395.52
9 | 市农业农村局 | 大冶市 |  | 东风农场甲鱼母种繁育基地建设项目（一期） | 产业 发展 | 水产养殖业发展 | 甲鱼繁育基地 | 222 |  |  | 200 |  | 22 | 2023年3月-2023年11月 | 增加3个村集体经济收入和村民增收 | 资产入股、务工就业 | 东风农场 | 柯应军
10 | 市农业农村局 | 刘仁八镇 | 大段村 | 刘仁八镇大段村甜叶菊种植产业项目 | 产业 发展 | 种植业基地 | 种植甜叶菊200亩 | 60.72 |  |  | 10 |  | 50.72 | 2023年3月-2023年9月 | 带动村集体年增收10万元，带动脱贫户5人就业增收500元 | 土地流转、就业务工、劳动生产等 | 大段村 | 万亚波
11 | 市农业农村局 | 金山店镇 | 龙口村 | 金山店镇龙口村菊花、西瓜种植项目 | 产业 发展 | 种植业基地 | 菊花100亩，西瓜种植20亩 | 60 |  |  | 10 |  | 50 | 2022年12月-2023年11月 | 带动村集体增收5万元，带动脱贫户1人就业增收1000元 | 土地流转、 务工就业等 | 龙口村 | 刘加胜
12 | 市农业农村局 | 金山店镇 | 火石村 | 金山店镇火石村产业大棚滴灌设施建设 | 产业 发展 | 种植业基地 | 35亩产业大棚滴灌、喷灌及管网建设（二期） | 16 |  |  | 12 |  | 4 | 2023年4月-2023年11月 | 村集体年增收8万元，带动脱贫户13人就业增收5万元 | 土地流转、就业务工、劳动生产等 | 火石村 | 陈林
13 | 市农业农村局 | 陈贵镇 | 华垅村 | 陈贵镇华垅村“别墅鸡”生态养殖项目 | 产业 发展 | 养殖业基地 | 利用竹子海湾360亩林地，新建“鸡别墅”50个，园区围栏3000米等其他配套设施 | 20 |  |  | 15 |  | 5 | 2023年6月-2023年11月 | 流转43户土地360亩，村集体年增收6万元，带动脱贫户14人就业增收1万元 | 土地流转、就业务工、劳动生产等 | 华垅村 | 程大年
14 | 市乡村振兴局 | 殷祖镇 | 朱铺村 | 殷祖镇朱铺村水果产业基地提档升级及附属工程 | 产业 发展 | 种植业基地 | 建黄桃基地和梨树嫁接，新建基地围网3000米和安装监控设备等 | 60 |  |  | 25 |  | 35 | 2023年9月-2023年11月 | 增加村级集体经济收益3万，带动脱贫户人口务工年收入1万 | 就业务工、带动生产 | 朱铺村 | 徐聪聪 | 脱贫村
15 | 市乡村振兴局 | 金牛镇 | 小泉村 | 金牛镇小泉村食用菌基地 | 产业 发展 | 种植业基地 | 20亩大棚食用菌基地 | 39 |  |  | 18 |  | 21 | 2023年8月-2023年11月 | 带动脱贫户及监测户共37户平均每户脱贫户年收入增加0.6万元；带动特色产业发展村集体增收 | 就业务工、劳动生产等 | 小泉村 | 金敬先 | 脱贫村
16 | 市农业农村局 | 金牛镇 | 徐桥村 | 金牛镇徐桥村白茶种植基地引水工程 | 产业 发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建引水工程2200米及配套设施 | 48.24 |  |  | 15 |  | 33.24 | 2023年8月-2023年11月 | 带动务工就业25人 | 土地流转、就业务工 | 徐桥村 | 黄方加
17 | 市乡村振兴局 | 金牛镇 | 西畈村 | 金牛镇西畈村第二期产业大棚基地项目 | 产业 发展 | 小型农田水利设施建设 | 排水渠800米，水闸2个 | 17.8 |  |  | 8 |  | 9.8 | 2023年9-2023年11月 | 带动村民及脱贫户就业；带动特色产业发展，增加村集体收入 | 就业务工、劳动生产等 | 西畈村 | 汤之兴 | 脱贫村
18 | 市水利和湖泊局 | 金湖街道 | 姜桥村 | 金湖街道栖儒大港姜桥村小莲桥段港堤护砌及护栏建设工程 | 产业 发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建港堤护砌以及堰闸桥面两侧栏杆 | 28.8 |  |  | 10 |  | 18.8 | 2023年9月-2023年11月 | 预计可解决洪水对港堤两边水田350亩水毁问题 | 改善村居环境，改善群众生产生活条件 | 姜桥村 | 左可龙
19 | 市农业农村局 | 茗山乡 | 彭晚村 | 茗山乡彭晚村黄桃种植项目 | 产业 发展 | 种植业基地 | 土地平整200亩，挖抗旱蓄水池及道路修整 | 32.53 |  |  | 12 |  | 20.53 | 2022年12月-2023年10月 | 村集体年增收4万元，带动脱贫户、一般户22人就业，人均增收2000元 | 土地流转、 务工就业等 | 彭晚村 | 彭加申
20 | 市乡村振兴局 | 茗山乡 | 黄湾村 | 茗山乡黄湾村大棚蔬菜种植基地配套设施建设 | 产业 发展 | 小型农田水利设施建设 | 配套设施建设（新建提水泵站、产业路等 | 15.6 |  |  | 10 |  | 5.6 | 2023年9月-2023年11月 | 村集体年增收5万元，带动脱贫户、一般户30人就业人均增收3000元 | 土地流转、 务工就业等 | 黄湾村 | 黄必正 | 脱贫村
21 | 市农业农村局 | 茗山乡 | 下余村 | 茗山乡下余村水果采摘园基地建设 | 产业 发展 | 种植业基地 | 土地平整、锦绣黄桃和翠冠梨苗栽种，园区围网和产业路基础设施建设等 | 100.2 |  |  | 15 |  | 85.2 | 2023年2月-2023年10月 | 村集体年增收5万元，带动脱贫户、一般户15人就业人均增收2000元 | 土地流转、 务工就业等 | 下余村 | 余显佑
22 | 市乡村振兴局 | 灵乡镇 | 红峰村 | 灵乡镇红峰村猕猴桃种植基地项目 | 产业 发展 | 种植业基地 | 新建猕猴桃种植基地1个，占耕地面积30亩，排水沟500米，肥水一体化设备2台，产业路400 米，蓄水池2个 | 33.13 |  |  | 10 |  | 23.13 | 2023年4月-2023年10月 | 带动村民及脱贫户就业；带动特色产业发展，增加村集体收入 | 带动脱贫户、当地农民就业 | 红峰村 | 柯涛 | 脱贫村
23 | 市农业农村局 | 保安镇 | 高溪村 | 保安镇高溪村稻虾种养殖产业基地建设项目 | 产业 发展 | 养殖业基地 | 100亩稻虾田改扩建，防盗网、泵站维修、进排渠道整修等 | 21.5 |  |  | 10 |  | 11.5 | 2023年9月-2023年11月 | 村集体年增收2万，带动脱贫户、一般农户15人就业增收2000元。 | 带动脱贫户、当地农民就业 | 高溪村 | 姜才广
三、就业项目 | [7 empty] | 370 |  |  | 370
24 | 市乡村振兴局 | 大冶市 |  | “三业”奖补 | 就业项目 | 生产奖补 | 对发展产业、自主创业、积极就业的脱贫和监测户每户给予1000元奖励 | 370 |  |  | 370 |  |  | 2023年8月-2023年11月 | 引导脱贫户、监测户自力更生、勤劳致富，激发自我发展的内生动力 | 就业务工、带动生产 | 各乡镇 | 吴映波