**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2022年度）**

项目名称 2021年其他科学技术管理支出

项目单位 大冶市市场监督管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2022年7月5日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | 柯惠华 | | 电话 | | 0714-8762233 | 项目联系人 | | | | 李家华 | | 电话 | | 0714-8712248 |
| 地址 | 大冶市总部经济发展中心一区 | | | | | | | 项目属性 | | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | | | | | |
| 项目计划起止时间 | | | 2020年-2021年2月 | | | | | 项目实际执行时间 | | | | 2021年1月-2021年7月 | | | |
| 资金情况 | 资金来源 | | | | 计划安排 | | | | 实际到位 | | | | | 实际支出 | |
| 上级财政 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 本级财政 | | | | 302 | | | | 238 | | | | | 238 | |
| 单位自筹 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 合计 | | | | 302 | | | | 238 | | | | | 238 | |
| 项目主要工作内容 | 根据《市政府关于强化科技创新支撑引领大冶高质量发展的实施意见》（大冶政规〔2019〕2号）、《大冶市关于强服务、解难题、稳增长、促发展的若干政策措施》（冶办发〔2020〕6号）文件内容，该项目资金用于：知识产权贯标资助、发明专利扫零资助、知识产权质押融资贴息、有效发明专利维持费和知识产权评估费用资助等工作。2021年预算安排2020年知识产权奖补294万元，另经市政府同意安排2020年知识产权维护和评估费用资助（抗疫资金）8万元，两项共计302万元，已使用238万元，分别用于知识产权贯标企业资助230 万元，有效发明专利维持费资助6.06万元，知识产权评估费补贴1.94万元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | 预期 | | | | | | | 实际 | | | | | | | |
| 通过奖补政策引领，激发创新创造活力，提高全市有效发明专利拥有量，促进科技型企业用活无形资产，缓解融资难、贵难题，并支持企业建立一套系统完整的知识产权管理体系，从而规范企业的各项知识产权活动，降低企业经营中的知识产权风险，提高企业核心竞争力，助力大冶奋进全国县域经济50强。 | | | | | | | 2020年，全市完成专利申请量1885件，同比增长6%（其中发明专利申请量398件，同比增长3%），授权专利量1440件，同比增长93%（其中授权发明专利42件，同比增长45%），完成量在黄石地区位居前列，实现量质齐发展；截止2020年底，全市万人发明专利拥有量达3.57件；促成2家企业运用专利成功质押贷款650万元，实现我市知识产权质押融资“零突破”。 | | | | | | | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | | |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 | 2021.01 | 2020年知识产权维护和评估费用资助 | 8 | 8 | 大冶市抗疫资金 |
| 1 | 2021.06 | 2020年-2021年2月知识产权贯标企业资助 | 230 | 238 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 | 2021.01 | 2020年知识产权维护和评估费用资助 | 8 | 8 | 0 |  |
| 1 | 2021.07 | 2020年-2021年2月知识产权贯标企业资助 | 230 | 230 | 0 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 如期完成工作目标 | 2 |  |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 是 | 2 |  |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 78.8%到位率 | 3 |  |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100%使用率 | 3 |  |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 是 | 3 |  |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 否 | 3 |  |  |
| 时效指标 | 2021年7月底完成 | 20 | 2021年5-6月完成项目梳理审查工作，7月完成资金拨付 | 19 |  |  |
| 成本指标 | 完成项目资金投入 | 项目资金238万元全部投入使用 |  |
| 数量指标 | 是否资金发放到企业 | 30 | 238万元资金全部拨付到54个账户（其中企业52家，个人2人） | 30 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用是否用于创新 | 230万元用于知识产权贯标资助，8万元用于知识产权维护和评估费用资助 |  |
| 经济效益 | 是否让企业技术有所改进  提高生产率 | 30 | 通过贯标体系认证，实现企业知识产权规范化管理，生产工艺得到提升 | 29 |  |  |
| 社会效益 | 是否提高企业自主创新能力 | 巩固了企业市场竞争地位，让企业在开发具有知识产权保护的产品和销售市场上的地位明显提高 |  |
| 环境效益 | 是否降低企业知识产权风险 | 通过建立健全企业知识产权管理制度和规定，提高了企业知识产权整体水平，有利于防范知识产权风险 |  |
| 可持续影响 | 是否促进企业良性发展 | 通过贯标体系认证，并以补贴成本形式鼓励企业坚持发明创造、转化运用，促进企业保持创新活力和良性发展 |  |
| 服务对象满意度 | 服务对象对项目完成情况是否满意 | 满意 |  |
| 合计 | — | 100 | — | 98 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年其他科学技术管理支出 | | | | | | | | |
| 自评结果 | 评价指标 | | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | | 8 | 12 | 20 | | 30 | 30 | 100 |  |
| 得分 | | 8 | 12 | 20 | | 29 | 29 | 98 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 政策宣传力度有待加强。 | | | | | | | | | |
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | | 签字 | |
| 刘军 | | 办公室（财务）负责人 | | | 大冶市市场监督管理局 | | |  | |
| 李家华 | | 知识产权保护与管理股股长 | | | 大冶市市场监督管理局 | | |  | |
| 周梦莹 | | 知识产权保护与管理股科员 | | | 大冶市市场监督管理局 | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 项目单位负责人（签字）： | | | | | | | | | | |
| 年 月 日（单位盖章） | | | | | | | | | | |
| 审核意见及建议 | 审核等级：  年 月 日 | | | | | | | | | |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年其他科学技术管理支出 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 柯惠华 | 电话 | 0714-8762233 | 项目联系人 | | 李家华 | 电话 | 0714-8712248 |
| 问题整改情况 | 加大知识产权政策宣传，通过“面对面”开展知识产权专项服务行动、开展专题学习等形式，提升全市知识产权管理人员对知识产权奖补政策的知晓率。 | | | | | | | | | |
| 结果应用情况 |  | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）  项目单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | 主管部门（盖章）  年 月 日 | | | |