附件：

刘仁八镇茶产业链建设2023年重点工作计划安排表

| **时间** | | **工作任务** | **责任单位** | **责任人** | **时限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  月  份 | 上旬 | 开展常态化督查，督促涉茶村做好茶园防寒防冻等工作，同时筹备农业公司，探索完善经营管理模式。 | 镇茶办、涉茶村 | 纪柏定、张志刚  周昌策、石达  涉茶村党支部书记 | 2023年全年 |
| 协调推进我镇涉茶村茶叶特色农业保险，完成投保率100%。 | 镇茶办、涉茶村 | 周昌策、石达  涉茶村党支部书记 | 1月10日 |
| 中旬 | 对各涉茶村2022年度茶叶产业链专项资金使用情况进行审计。 | 镇财政所、镇茶办 | 柯美盼、周昌策、石达 | 1月16日 |
| 多渠道多方式开展宣传工作，持续营造种茶良好舆论氛围。 | 各镇直部门、各村 | 包保镇村干部 | 2023年全年 |
| 下旬 | 开展春茶备栽前期准备工作，高质量整好地，完成进度，同时积极谋建设划新植茶园沟渠、喷灌、蓄水池、产业路等配套设施。 | 涉茶村 | 涉茶村党支部书记 | 1月30日 |
| 2  月  份 | 上旬 | 建设基础配套设施，做好前期春茶备栽等工作。 | 涉茶村 | 涉茶村党支部书记 | 2月12日 |
| 中旬 | 开展茶苗栽植工作，同时联合技术人员在田间地头现场召开栽茶技术指导培训会，重点围绕栽植手法，现场示范，教学和指导。 | 镇茶办、涉茶村 | 周昌策、石达  余放鸣、周利林 | 2月20日 |
| 按照市定茶苗选购标准，积极对接有关部门、供应商完成购苗合同签订。 | 镇茶办、涉茶村 | 周昌策、石达  涉茶村党支部书记 | 2月20日 |
| **时间** | | **工作任务** | **责任单位** | **责任人** | **时限** |
| 2  月  份 | 下旬 | 邀请技术顾问，开展技术指导，采取现场观摩和室内培训，不断提高种植户种茶管茶知识技能和水平。 | 镇茶办 | 周昌策、石达  余放鸣、周利林 | 2023年全年 |
| 3  月  份 | 上旬 | 与市茶办对接，积极申报、筹备大冶市茶叶第二届采茶节活动事宜。 | 仙源公司 | 余放鸣 | 3月5日 |
| 中旬 | 固定春季新植茶园“1+4”(除草、施肥、防虫病、栽种、抗旱)工作专班，并签订长期协议,建立档案，科学做好病虫草害防控和剪枝、灌水、施肥等茶园管护工作。 | 涉茶村 | 涉茶村党支部书记 | 3月30日 |
| 下旬 | 深入完善茶园配套机耕路、产业路、供电、喷灌设施等必备基础设施建设及有关项目申报工作。 | 涉茶村 | 涉茶村党支部书记 | 2023年全年 |
| 4  月  份 | 上旬 | 深入推进大冶市茶叶第二届采茶文化节活动事宜，完成舞台搭建、布展等工作，同时引导群众和社会各界广泛关注。 | 刘仁八镇人民政府仙源公司 | 全体镇干部  余放鸣 | 4月10日 |
| 中旬 | 协调上级开展大冶市第二届采茶文化节，持续营造良好舆论氛围。 | 刘仁八镇人民政府仙源公司 | 全体镇干部  余放鸣 | 4月中旬 |
| 下旬 | 科学做好病虫草害防控和剪枝、灌水、施肥等茶园管护工作。 | 镇茶办、涉茶村 | 纪柏定、张志刚  周昌策、石达  涉茶村党支部书记 | 2023年全年 |
| **时间** | | **工作任务** | **责任单位** | **责任人** | **时限** |
| 5  月  份 | 上旬 | 对涉茶村春季茶苗种植情况进行全覆盖检查，督促各村做好茶园管护，查看生长情况。 | 镇茶办、涉茶村 | 纪柏定、张志刚  周昌策、石达  涉茶村党支部书记 | 5月11日 |
| 中下旬 | 谋划秋茶选址、秋茶备栽前期工作，组织村两委、工作队、党员多渠道多方式开展宣传工作，持续营造种茶良好舆论氛围。 | 各村 | 各村党支部书记 | 全年 |
| 6  月  份 | 上旬 | 督促各村种植主体做好新植茶园的管理等工作，确保茶苗成活率达到95%以上。 | 镇茶办、涉茶村 | 纪柏定、张志刚  周昌策、石达  余放鸣、周利林  涉茶村党支部书记 | 6月上旬 |
| 中旬 | 合理规划布局茶叶加工企业，鼓励镇域内茶企因地制宜建设必要的标准化、规范化加工厂。 | 镇茶办、仙源公司 | 纪柏定、张志刚  周昌策、石达  余放鸣 | 2023年全年 |
| 下旬 | 完善茶园配套设施建设，特别是定期检查喷灌设施和维修，根据天气状况蓄好水、保障喷灌设施正常使用。 | 涉茶村 | 涉茶村党支部书记 | 2023年全年 |
| 7  月  份 | 上旬 | 开展夏季抗旱保苗工作，联合技术顾问做好各村新植茶园的管理、剪枝、灌水、覆盖指导等工作，有效防止热火病。 | 镇茶办、仙源公司 | 纪柏定、张志刚  周昌策、石达  余放鸣、周利林  涉茶村党支部书记 | 2023年全年 |
| 中下  旬 | 协助推进“殷组白茶”产业园和茶叶专业化交易市场建设。同时常态化开展抗旱保苗工作。 | 镇茶办、涉茶村 | 纪柏定、张志刚  周昌策、石达  余放鸣、周利林  涉茶村党支部书记 | 2023年全年 |
| **时间** | | **工作任务** | **责任单位** | **责任人** | **时限** |
| 8  月  份 | 上旬 | 深入推进秋季抗旱保苗工作，督促各村种植主体做好新植茶园的管理、信息报送、整改问题等工作。 | 镇茶办、涉茶村 | 纪柏定、张志刚  周昌策、石达  余放鸣、周利林  涉茶村党支部书记 | 8月底 |
| 中旬 | 采取现场观摩和室内培训相结合等方式，重点围绕茶叶种植和管护开展技术培训，不断提高群众种茶产茶技能和水平。 | 镇茶办 | 余放鸣、周利林 | 8月20号 |
| 下旬 | 开展入户宣传和做好初步秋季栽茶调查摸底工作。 | 镇茶办、涉茶村 | 周昌策、石达  涉茶村党支部书记 | 8月31日 |
| 9  月  份 | 上旬 | 持续开展入户宣传和做好秋季新建茶园种植面积的调查摸底，营造良好舆论氛围。 | 镇茶办、涉茶村 | 纪柏定、邓燎  周昌策、石达  涉茶村党支部书记 | 9月上旬 |
| 积极组织村集体、农户对有适种地块进行整地备耕，做好茶苗移栽前期各项准备工作，垦好地，谋划和开始建设配套设施。 | 涉茶村 | 涉茶村党支部书记 | 9月中旬 |
| 中旬 | 采取现场观摩和室内培训相结合等方式，重点围绕茶叶种植和管护开展技术培训，不断提高群众种茶产茶技能和水平。 | 镇茶办 | 余放鸣、周利林 | 9月20日 |
| 下旬 | 完善配套秋季茶园机耕路，水源、用电和抗旱设施建设，满足日常茶苗正常浇水灌溉需求。 | 涉茶村 | 涉茶村党支部书记 | 9月下旬 |
| **时间** | | **工作任务** | **责任单位** | **责任人** | **时限** |
| 10  月  份 | 上旬 | 按照市定茶苗品种、品质、规格要求及我镇种植面积，积极推进签订购苗合同，做好茶苗选购。 | 镇茶办、涉茶村 | 周昌策、石达  涉茶村党支部书记 | 10月20日 |
| 联合技术顾问组织管护人员、栽茶人员开展技术培训，把握好行间距及密度，重点围绕茶苗栽植手法进行教学。 | 镇茶办、涉茶村 | 周昌策、石达  余放鸣、周利林 | 10月中旬 |
| 中旬 | 做好茶苗运输、分发、补栽植、现场指导等工作。 | 镇茶办、涉茶村 | 纪柏定、张志刚  周昌策、石达  余放鸣、周利林  涉茶村党支部书记 | 10月31日 |
| 固定秋季新植茶园“1+4”工作专班(即管理专班和栽种、抗旱、除草施肥、防病防虫专班)，并签订长期协议,建立档案，同时做好茶园管护工作。 | 镇茶办、涉茶村 | 纪柏定、张志刚  周昌策、石达  涉茶村党支部书记 | 10月31日 |
| 下旬 | 组织申报2023年度各涉茶村、茶企等各类茶叶产业链建设奖补项目。 | 镇茶办、涉茶村 | 周昌策、石达  涉茶村党支部书记 | 2023年全年 |
| 11  月  份 | 上旬 | 督办检查下半年涉茶村茶叶管护情况及质量，加强茶园管护，确保茶苗存活率在95%以上。 | 镇茶办、涉茶村 | 纪柏定、张志刚  周昌策、石达  余放鸣、周利林  涉茶村党支部书记 | 11月上旬 |
| 中旬 | 配合市茶产业链领导小组、第三方检查验收，对各村种植主体开展考核工作并申报奖补资金和示范单位。 | 镇茶办、涉茶村 | 纪柏定、张志刚、邓燎  周昌策、石达  涉茶村党支部书记 | 11月中旬 |
| 下旬 | 开展冬季茶树管理培训，把技术培训办在重要产区、中心产地和田间地头，采取现场观摩和室内培训相结合的方式，不断提高群众种茶产茶技能和水平。 | 镇茶办 | 周昌策、石达  余放鸣、周利林 | 11月下旬 |
| **时间** | | **工作任务** | **责任单位** | **责任人** | **完成时限** |
| 12  月  份 | 上旬 | 根据市茶办奖补标准，制定资金分配计划，经党委政府研究同意后及时拨付各涉茶村。 | 镇财经所、镇茶办 | 柯美盼、周昌策、石达 | 12月31日 |
| 中旬 | 做好我镇2023年茶产业链建设工作总结，分析存在的问题，谋划2024年度茶产业链建设工作。 | 镇茶办 | 纪柏定、张志刚  周昌策、石达 | 12月下旬 |
| 下旬 | 梳理完善我镇2023年度茶产业链各类工作资料归档。 | 镇茶办 | 石达 | 12月31日 |