2021年畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案

为了加快推进我市畜禽粪污资源化利用整县推进工作，市政府召开专题会议，根据市政府专题会议纪要[2018]30号文件精神，支持畜禽规模养殖场实施技术改造，配套建设粪污资源化利用设施设备。按照市政府印发的《大冶市畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案》冶政办发〔2018〕66号要求，我市继续实施了中央财政支持的畜禽粪污资源化利用整县推进工作，现结合我市实际，制定2021年畜禽粪污资源化利用实施方案如下：

一、指导思想

以“生态立市、产业强市、改革活市，建设美丽大冶”总目标，主动适应新常态畜禽粪污无害化处理和资源化再利用工作，坚持生产与环保并举，树立养殖污染治理和畜牧业提档升级是相辅相成，互为一体的理念，整市推进畜禽粪污资源化利用工作，支持规模以上畜禽养殖场技术改造，积极推广异位发酵床等粪污零排放新模式，提高畜禽粪便资源化利用率，促进养殖业的可持续健康发展，实现经济效益、生态效益、社会效益的有机结合。

二、工作目标

完成20家以上畜禽规模养殖场技术改造工作，促进全市畜禽养殖场技术改造，提高畜禽规模化养殖场粪便利用率，实现畜禽养殖业健康可持续发展。

- 主要工作内容和资金预算

在20家以上畜禽规模养殖场引用畜禽粪肥资源化利用新模式新技术实施技术改造，配套建设粪污处理和资源化利用设施设备，打造示范样板场，组织畜禽养殖业主到示范样板场观摩学习，以示范样板场带动全市畜禽养殖场实施技术改造。完成整改后按大冶市财政局、大冶市农业局联合印发的《大冶市畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金管理办法》进行测算奖补资金，预计需资金300万元。

四、工作步骤

（一）宣传培训

组织全市基层畜牧兽医技术人员和畜禽养殖场业主开展畜禽粪肥资源化利用技术培训工作。（2021年3月底前）

- 组织实施

技术人员深入试验示范场详细了解养殖现状、粪污处理和资源化利用现状、资源条件等情况，指导养殖业主制定“一场一策”，并按相关要求和标准实施。（2021年4月—11月）

- 组织验收

验收以“户申报、镇验收、市复核”的方式进行，畜禽规模养殖完成建设内容，并正常启动运转后，向所在地畜牧兽医服务中心申请验收，镇级验收合格后，畜牧兽医局组织专家组进行复核，经验收合格的养殖场按《大冶市畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金管理办法》测算奖补资金，经公示无异议后拔付资金。（2021年12月底前）

五、工作保障

（一）加强组织领导

为了保障畜禽粪污资源化利用工作成效，成立以刘正旺为组长，畜牧技术推广站全体职工及各乡镇畜牧兽医服务中心负责人为成员的领导小组，负责全市畜禽粪污资源化利用各项工作的开展。

（二）资金保障

中央财政“畜禽粪污资源化利用整县推进项目”资金，为畜禽粪污资源化利用工作提供资金保障。

大冶市农业农村局　　　　　　　　　　　　　 2021年1月5日