## 附件1
附件1
大冶市2024年度黄石市财政衔接资金（第二批）项目实施计划安排表
单位：万元
序号 | 部门 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划投入资金 | 资金来源 |  | 实施期限（年/月-年/月） | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[8 empty] | 市级衔接资金 | 其他资金
合 计 | [6 empty] | 6849.5983 | 1220 | 2
1 | 市老区促进委员会 | 相关乡镇 |  | 老区帮扶项目 | 其他 | 老区乡村基础设施改善和产业发展帮扶 | 30 | 30 | 0 | 2024年3月到12月 | 改善老区山区村民生产生活条件 | 改善老区山区村民生产生活条件 | 市老区促进委员会 | 陈耀华
2 | 市交通运输局 | 金湖街道 | 姜桥村 | 金湖街道姜桥村栖儒大港小莲桥至下堰塘段外侧道路硬化及两侧护栏建设项目 | 农村道路建设 | 道路硬化长150米、宽5.5米，护栏300米，两侧路肩建设长300米，宽2.5米 | 22 | 20 | 2 | 2024年9月到12月 | 预计解决102户500人出行方便 | 改善村居环境、方便群众出行 | 姜桥村委会 | 左可龙
3 | 市农业农村局 | 灵乡镇 | 贺铺村 | 灵乡镇贺铺村泄洪道及路面硬化工程 | 农村道路建设 | 泄洪道扩宽、浆砌片石挡土墙修复、护栏安装及路面修复 | 20 | 20 | 0 | 2024年9月到12月 | 改善村民生产生活条件 | 改善交通条件，方便村民出行 | 贺铺村委会 | 纪荒山
4 | 市商务局 | 相关乡镇 |  | “五大产业链”奖补项目（蔬菜产业链） | 种植业基地 | 对蔬菜产业链项目给予奖补 | 298.3483 | 34.5683 |  | 2024年2月到12月 | 促进蔬菜产业链发展 | 发展生产带动务工就业 | 市商务局 | 罗旭
5 | 市农业农村局 | 到户项目 |  | 脱贫户小额信贷贷款贴息 | 小额贷款贴息 | 对符合条件的脱贫户小额信贷给予贴息 | 70 | 33.2817 |  | 2024年1月到12月 | 支持脱贫户发展产业 | 为脱困户提供小额信贷利息补贴 | 市农业农村局 | 潘萍
6 | 市农业农村局 | 到户项目 |  | “雨露计划”教育补助 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 就读中、高职的脱贫户、监测户家庭学生每学期补助1500元 | 187.05 | 12.15 |  | 2024年1月到12月 | 解决困难家庭学生就学问题 | 对脱贫户家庭学生就学进行补助 | 市农业农村局 | 潘萍
7 | 市农业农村局 | 各乡镇 |  | 大冶市农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 6222.2 | 1070 |  | 2024年3月到11月 | 完成321个村和19个涉农社区人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 各乡镇 | 分管负责人 | 黄石市级衔接资金（第一批）已奖补该项目1070万元

## 附件2
附件2
大冶市农村人居环境整治项目安排明细表
单位：万元
序号 | 部门 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划投入资金 | 资金来源 |  | 实施期限（年/月-年/月） | 预期绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[8 empty] | 市级衔接资金 | 其他资金
合计 | [6 empty] | 6222.2 | 1070
1 | 市农业农村局 | 东风农场 | 3个村1个社区 | 东风农场农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 94.8 | 10 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成3个村和1个涉农社区人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 东风农场 | 熊建坤
2 | 市农业农村局 | 罗家桥街道 | 31个村 | 罗家桥街道农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 483 | 55 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成31个村人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 罗家桥街道 | 舒琤琤
3 | 市农业农村局 | 金湖街办 | 42个村 | 金湖街办农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 784 | 150 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成42个村人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 金湖街办 | 门超
4 | 市农业农村局 | 陈贵镇 | 19个村2个社区 | 陈贵镇农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 428 | 85 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成19个村和2个涉农社区人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 陈贵镇 | 乔建
5 | 市农业农村局 | 殷祖镇 | 20个村1个社区 | 殷祖镇农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 333.5 | 55 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成20个村和1个涉农社区人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 殷祖镇 | 刘驹
6 | 市农业农村局 | 大箕铺镇 | 24个村2个社区 | 大箕铺镇农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 429.7 | 60 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成24个村和2个涉农社区人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 大箕铺镇 | 黄水松
7 | 市农业农村局 | 保安镇 | 28个村2个社区 | 保安镇农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 680 | 125 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成28个村和2个涉农社区人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 保安镇 | 柯建奎
8 | 市农业农村局 | 灵乡镇 | 21个村2个社区 | 灵乡镇农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 494 | 95 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成21个村和2个涉农社区人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 灵乡镇 | 彭龙强
9 | 市农业农村局 | 刘仁八镇 | 20个村1个社区 | 刘仁八镇农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 410 | 85 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成20个村和1个涉农社区人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 刘仁八镇 | 伍清华
10 | 市农业农村局 | 金山店镇 | 22个村2个社区 | 金山店镇农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 485 | 95 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成22个村和2个涉农社区人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 金山店镇 | 纪子明
11 | 市农业农村局 | 金牛镇 | 331个村4个社区 | 金牛镇农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 622 | 120 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成31个村和4个涉农社区人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 金牛镇 | 柯敏
12 | 市农业农村局 | 茗山乡 | 29个村1个社区 | 茗山乡农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 430 | 50 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成29个村和1个涉农社区人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 茗山乡 | 焦龙春
13 | 市农业农村局 | 还地桥镇 | 31个村1个社区 | 还地桥镇农村人居环境整治项目 | 村容村貌提升 | 村庄人居环境整治、小型公益性基础设施建设等 | 548.2 | 85 |  | 2024年1月-2024年12月 | 完成31个村和1个涉农社区人居环境整治工作 | 改善村民居住环境，提高群众生产生活质量 | 还地桥镇 | 陈凯