## 大冶市169个（4.28)含开铁
大冶市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库表 单位：万元
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 类别 | 项目主管单位 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 项目库年度
保安镇，项目个数10个，资金规模456万元（产业发展5个，金额318万元，基础设施5个，金额138万元）
1 | 保安镇 | 保安镇桃树村保陈路至笑天螺路段道路硬化项目 | 基础 设施 | 保安镇 | 桃树村笑天螺湾 | 改造 | 2022.2-2022.12 | 桃树村 | 改造长400米，宽3.5米，厚0.2米道路平整硬化 | 18 | 自筹资金、财政专项资金 | 笑天螺湾群众47户169人、脱贫户5户7人 | 带动村集体经济，通过村民务工，带动脱贫户3户 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 2022
2 | 保安镇 | 保安镇桂花村果冻橙基地续建项目 | 产业 发展 | 保安镇 | 桂花村 | 续建 | 2022.1-2022.5 | 桂花村 | 栽种果苗树 | 18 | 帮扶资金、村自筹 | 村集体、脱贫户 | 发展村级集体经济，村产业；巩固脱贫户经济收入，带动就业 | 发展村级集体经济，为脱贫群众提供岗位。 | 2022
3 | 保安镇 | 保安镇磨山村卢家新屋湾湖堤护坡项目 | 基础 设施 | 保安镇 | 磨山村 | 新建 | 2022.4-2022.7 | 磨山村 | 湖堤上边坡护砌 | 20 | 村集体、财政衔接资金 | 磨山村 | 防止湖水冲垮湖堤，保护耕地 | 保障脱贫户和其余村民的田地和房屋安全 | 2022
4 | 保安镇 | 保安镇盘茶村流塘垴区旅游配套设施项目 | 基础 设施 | 保安镇 | 盘茶村 | 新建 | 2022.3-2022.11 | 盘茶村 | 新建停车场一处 | 70 | 村集体、上级奖补 | 全村村民、村集体 | 增加旅游接待能力3万人，村集体增收0.5万元 | 盘茶村为2019年美丽乡村整治村，建设基础设施，提升村旅游接待能力，带动村集体、脱贫户增收 | 2022
5 | 保安镇 | 保安镇桃树村榨刺垴湾石头嘴门口塘清淤护砌建设项目 | 基础 设施 | 保安镇 | 桃树村榨刺垴湾 | 新建 | 2022.2.1-2022.12 | 桃树村 | 门口塘护砌做栏杆 | 25 | 自筹资金、财政专项资金筹 | 榨刺垴湾群众36户125人 | 改善群众生产生活条件，方便群众生活取水 | 改善脱贫群众生产生活条件 | 2022
6 | 保安镇 | 保安镇桃树村榨刺垴湾组级道路硬化项目 | 基础 设施 | 保安镇 | 桃树村榨刺垴湾 | 新建 | 2022.3-2022.7 | 桃树村 | 新建长100米，宽3.5米，厚0.2米，道路平整硬化 | 5 | 村自筹2万元 | 榨刺垴湾群众15户80人 | 群众出行得到了便利，大大提升了村庄面貌 | 改善人居环境，改善出行条件 | 2022
7 | 保安镇 | 保安镇桂花村农副产品加工项目 | 产业 发展 | 保安镇 | 桂花村 | 扩建 | 2022.1-2022.12 | 桂花村 | 厂房、厂地、机械设备、其它 | 80 | 帮扶资金、村自筹 | 村集体、脱贫户 | 发展村级集体经济，改善脱贫群众生活条件。 | 发展村级集体经济，改善脱贫群众生活条件。 | 2022
8 | 保安镇 | 保安镇磨山村发展食用菌种植基地产业项目 | 产业 发展 | 保安镇 | 磨山村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 磨山村 | 冻库、大棚、厂房、设备、其他 | 100 | 上级奖补、村集体自筹 | 脱贫户、监测户5户10人 | 经济效益、社会效益、村民务工、带动脱贫户、监测户5户10人 | 发展村级集体经济，改善脱贫群众生活条件。 | 2022
9 | 保安镇 | 保安镇高溪村发展休闲农业项目 | 产业 发展 | 保安镇 | 高溪村 | 新建 | 2022.1- 2022.12 | 高溪村 | 建设面积230亩：1、基地道路硬化800米 2、山塘渠道建设 3、稻虾50亩 香莲20亩等 | 70 | 自筹及上级争取 | 村集体、脱贫户30户 | 1、带动脱贫户30户 2、安排带动当地农民 3、发展村集体经济收入 | 发展村集体经 济收入，改善脱贫户群众生产生活条件 | 2022
10 | 保安镇 | 保安镇高溪村发展稻虾种养殖产业基地建设项目 | 产业 发展 | 保安镇 | 高溪村 | 改扩建 | 2022.1- 2022.12 | 高溪村 | 1、稻虾210亩 2、基地设施建设 | 50 | 自筹及上级争取 | 带动脱贫户流转及就业 增加村集体收入 | 1、带动脱贫户20户。 2、带动当地农民增收 | 改善脱贫户群众生产生活条件 | 2022
金山店镇，项目个数7个，资金规模320万元（产业发展4个，金额260万元，基础设施3个，金额60万元）
11 | 金山店镇 | 金山店镇朝阳村陈公祥公路护砌硬化项目 | 基础 设施 | 金山店镇 | 陈公祥至梓鑫合作社 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 朝阳村 | 道路护砌硬化360米 | 20 | 奖补+自筹 | 全村村民 | 完善村基础设施建设 | 改善村生产生活条件 | 2022
12 | 金山店镇 | 金山店镇朝阳村王家脑至大头山公路硬化项目 | 基础 设施 | 金山店镇 | 朝阳村王家脑至大头山 | 新建 | 2022.1-2022.11 | 朝阳村 | 公路硬化780米 | 20 | 奖补+自筹 | 全村村民 | 方便村发展集体经济 | 带动村经济发展 | 2022
13 | 金山店镇 | 金山店镇向阳村朱辛湾、毛岺湾户户通项目 | 基础 设施 | 金山店镇 | 向阳村朱辛湾、毛岺湾 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 向阳村 | 户户通硬化 | 20 | 奖补+自筹 | 向阳村朱辛湾、毛岺湾 | 完善村基础设施 | 改善脱贫村的村民出行条件 | 2022
14 | 金山店镇 | 金山店镇仕秦村蔬菜种植产业项目 | 产业 发展 | 金山店镇 | 仕秦村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 仕秦村 | 钢结构大棚二十亩，耕地平整60亩，排水沟渠开挖，围网，10亩蓄水池建设，滴灌设备等 | 40 | 奖补+自筹 | 仕秦村及14户27人脱贫人口 | 提高村集体经济收入，每户脱贫户可增收2000元 | 发展村集体经济，带动就业 | 2022
15 | 金山店镇 | 金山店镇向阳村经济合作社百合种植产业项目 | 产业 发展 | 金山店镇 | 向阳村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 向阳村 | 种植6亩百合 | 10 | 奖补+自筹 | 向阳村 | 带动村民创业就业，增加村级集体经济 | 发展村集体经济，带动就业 | 2022
16 | 金山店镇 | 金山店镇火石村火石生态园产业项目 | 产业 发展 | 金山店镇 | 火石村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 火石村 | 50亩大棚 | 80 | 自筹+奖补+银行贷款 | 全体村民 | 带动周边群众就业增收，提高集体经济收益 | 带动村经济发展 | 2022
17 | 金山店镇 | 金山店镇燕山村水果、蔬菜种植产业项目 | 产业 发展 | 金山店镇 | 罗屋下湾 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 燕山村 | 草莓.葡萄.芦笋50亩 | 130 | 奖补+自筹 | 全体村民 | 带动村民创业就业，增加村级集体经济 | 发展村集体经济，带动就业 | 2022
陈贵镇，项目个数6个，资金规模383万元（产业发展2个，金额146万元，基础设施4个，金额237万元）
18 | 陈贵镇 | 陈贵镇上罗村汪家湾门口塘沟渠护砌工程项目 | 基础 设施 | 陈贵镇 | 上罗湾 | 改建 | 2022.3-2022.10 | 上罗村 | 塘边沟渠建设 | 45 | 集体自筹+奖补 | 上罗村村民 | 解决群众生产生活问题，便于几百亩的水田灌溉 | 便于100多百亩的水田灌溉，让群众粮食增收。 | 2022
19 | 陈贵镇 | 陈贵镇袁伏二村福兴家庭农场和致海养殖基地产业路800米 | 基础 设施 | 陈贵镇 | 袁伏二村大畈 | 新建 | 2022.6-2022.10 | 袁伏二村 | 硬化路面800米 | 45 | 上级奖补 | 全体脱贫户 | 完善扶贫基地建设，增加脱贫户收入 | 完善扶贫基地建设，提高扶贫基地带贫作用，增加收入。 | 2022
20 | 陈贵镇 | 陈贵镇堰畈桥村发展细吴本二白茶基地产业种植项目 | 产业 发展 | 陈贵镇 | 细吴本二湾谢家林 | 改建 | 2022.2-2022.12 | 堰畈桥村 | 白茶种植60.7亩 | 46 | 自筹，政策奖补 | 堰畈桥村村民 | 发展产业，带动村民致富 | 落实乡村振兴工作，提高村民收入 | 2022
21 | 陈贵镇 | 陈贵镇上罗村柯家塘清淤护砌工程项目 | 基础 设施 | 陈贵镇 | 上罗湾 | 改建 | 2022.3-2022.11 | 上罗村 | 山塘清淤、护砌、塘下沟渠建设 | 40 | 集体自筹+奖补 | 上罗村村民 | 解决群众生产生活问题，便于几百亩的水田灌溉 | 便于几百亩的水田灌溉，让群众粮食增收；340亩丑八怪产业抗旱，产业增收。 | 2022
22 | 陈贵镇 | 陈贵镇华垅村门口垅至陈子山产业路硬化及沟渠护砌建设 | 基础 设施 | 陈贵镇 | 打铁铺至陈子山脚 | 新建 | 2022.3-2022.11 | 华垅村 | 产业路建设及沟渠护砌 | 107 | 政策奖补 村级自筹 | 华垅村村民 | 华垅村苗木运输畅通，增加经济效益每年1000万元 | 落实乡村振兴工作，带动务工人数1800人 | 2022
23 | 陈贵镇 | 陈贵镇小雷山村张礼洪湾中药材种植项目 | 产业 发展 | 陈贵镇 | 小雷山村张礼洪湾 | 新建 | 2022.3-2022.12 | 小雷山村 | 中药材种植300亩 | 100 | 政策奖补 村级自筹 | 小雷山村村民 | 发展产业、带动村民致富 | 落实乡村振兴工作，发展产业提高小雷山村村民收入 | 2022
灵乡镇，项目个数9个，资金规模967万元（产业发展5个，金额755万元，基础设施4个，金额212万元）
24 | 灵乡镇 | 灵乡镇风桥村发展蜂养殖产业项目 | 产业 发展 | 灵乡镇 | 风桥村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 风桥村 | 平整土地200亩，采购蜜蜂300箱，蜂箱1200个及建设其他配套设施 | 25 | 自筹+财政奖补 | 风桥村 | 发展村级产业，带动村集体经济发展及村民收入 | 带动风桥村集体经济发展，带动脱贫户增收 | 2022
25 | 灵乡镇 | 灵乡镇芭山村发展白茶种植产业项目 | 产业 发展 | 灵乡镇 | 芭山村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 芭山村 | 白茶种植500亩 | 280 | 自筹+财政奖补 | 芭山村 | 发展村级产业，带动村集体经济发展及村民收入 | 带动芭山村集体经济发展，带动脱贫户增收 | 2022
26 | 灵乡镇 | 灵乡镇子山村菊花种植产业项目 | 产业 发展 | 灵乡镇 | 子山村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 子山村 | 修建沟渠600米，机耕路600米，加工车间改造。 | 50 | 自筹+财政奖补 | 子山村 | 发展村级产业，带动村集体经济发展及村民收入 | 带动子山村集体经济发展，带动脱贫户增收 | 2022
27 | 灵乡镇 | 灵乡镇贺铺村1-5组道路建设项目 | 基础 设施 | 灵乡镇 | 贺铺村 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 贺铺村 | 3.3公里 | 120 | 自筹+财政奖补 | 贺铺村 | 方便贺铺村1、2、3、4、5组160农户出行 | 通过硬化道路方便农户出行，改善了人居环境 | 2022
28 | 灵乡镇 | 灵乡镇芭山村上马墩湾至功山姜路面扩宽工程 | 基础 设施 | 灵乡镇 | 芭山村 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 芭山村 | 1.5公里路面扩宽 | 50 | 自筹+财政奖补 | 芭山村 | 方便芭山村400户农户出行 | 通过拓宽道路方便农户出行，改善了人居环境 | 2022
29 | 灵乡镇 | 灵乡镇谈桥村林下黄精、白芨种植产业项目 | 产业 发展 | 灵乡镇 | 谈桥村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 谈桥村 | 山地林下种植黄精50亩、白芨和艾草共50亩 | 300 | 自筹+财政奖补 | 谈桥村 | 发展村级产业，带动村集体经济发展及村民收入 | 带动谈桥村集体经济发展，带动脱贫户增收 | 2022
30 | 灵乡镇 | 灵乡镇马桥村金银花、瓜蒌种植产业项目 | 产业 发展 | 灵乡镇 | 马桥村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 马桥村 | 种植瓜蒌100亩、金银花50亩 | 100 | 自筹+财政奖补 | 马桥村 | 发展村级产业，带动村集体经济发展及村民收入 | 带动马桥村集体经济发展，带动脱贫户增收 | 2022
31 | 灵乡镇 | 6-10组建设安全饮水设施2处 | 基础 设施 | 灵乡镇 | 贺铺村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 贺铺村 | 建设安全饮水设施2处 | 22 | 自筹+财政奖补 | 贺铺村 | 保障贺铺村农户安全饮水 | 通过建设饮水设施保障农户用水安全 | 2022
32 | 灵乡镇 | 灵乡镇风亭村自来水泵房安装工程 | 基础 设施 | 灵乡镇 | 风亭村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 风亭村 | 泵房1座 | 20 | 自筹+财政奖补 | 风亭村 | 保障风亭村585户农户安全饮水 | 通过安装自来水泵房保障农户用水安全 | 2022
还地桥镇，项目个数5个，资金规模109万元（产业发展1个，金额10万元，基础设施4个，金额99万元）
33 | 还地桥镇 | 还地桥镇下畈村下畈湾七组门口塘建设 | 基础 设施 | 还地桥镇 | 下畈湾 | 维修 | 2022.1-2022.10 | 下畈村 | 清淤护砌，塘边道路维修长140米宽,3.5米 | 28 | 上级拨款集体自筹 | 下畈湾全体村民 | 改善下畈湾村民生产生活用水 | 改善下畈湾村民生产生活用水 | 2022
34 | 还地桥镇 | 还地桥镇下畈村新屋下畈门口塘清淤护砌工程 | 基础 设施 | 还地桥镇 | 新屋下湾 | 改建 | 2022.1-2022.10 | 下畈村 | 门口塘长20米宽18米 | 8 | 上级拨款集体自筹 | 新屋下湾 | 改善下畈湾村民生产生活用水 | 改善新屋下湾村民生产生活用水 | 2022
35 | 还地桥镇 | 还地桥镇土库村余三湾户户通工程 | 基础 设施 | 还地桥镇 | 土库余三湾 | 续建 | 2022.1-2022.10 | 土库村 | 建设宽3米、长400米硬化路 | 15 | 上级拨款集体自筹 | 土库村 | 改善余三湾村民出行问题 | 为余三湾村民出行、生产生活等提供便利 | 2022
36 | 还地桥镇 | 还地桥镇土库村细塘儿大港盖板涵工程 | 基础 设施 | 还地桥镇 | 土库细塘儿 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 土库村 | 大港清淤12000立方、盖板涵 | 48 | 上级拨款集体自筹 | 土库村 | 改善水产养殖水源问题 | 为周边水产养殖户提供充足的水源 | 2022
37 | 还地桥镇 | 还地桥镇下畈村马家岭湾朝天椒基地 | 产业 发展 | 还地桥镇 | 马家岭湾 | 新建 | 2022.1-2022.11 | 下畈村 | 产业示范基地种植120亩朝天椒 | 10 | 上级拨款集体自筹 | 村集体； 周边村民； 低收入困难人员； | 提高经济收入带动脱贫户就业 | 安置就业； 土地流转等方式 | 2022
金湖街道，项目个数12个，资金规模466万元（产业发展6个，金额215万元，基础设施6个，金额251万元）
38 | 金湖街道 | 金湖街道田垅村皇双桥湾至村委会道路加宽及硬化 | 基础 设施 | 金湖街道 | 田垅村 | 改建 | 2022.5- 2022.10 | 田垅村 | 1.5公里 | 35 | 帮扶资金、财政奖补资金 | 村集体 | 方便村民出行 | 改善村居环境 | 2022
39 | 金湖街道 | 金湖街道谷文村饮水工程 | 基础 设施 | 金湖街道 | 谷文村 | 新建 | 2022.3-2022.12 | 谷文村 | 50mm管1万米，6米*9米蓄水池三座 | 60 | 帮扶资金+村集体自筹 | 村集体及农户 | 预期可改善150户1208人饮水问题 | 改善群众生产生活条件 | 2022
40 | 金湖街道 | 金湖街道姜桥村堰闸配套散水坡及港堤护砌工程 | 基础 设施 | 金湖街道 | 姜桥村 | 新建 | 2022.3-2022.12 | 姜桥村 | 堰闸上下散水坡及港堤两边护砌 | 46 | 帮扶资金、财政奖补资金 | 全体村民 | 完善村基础设施，方便村民出行 | 改善村居环境，改善村民生活条件 | 2022
41 | 金湖街道 | 金湖街道黄坪山村乡村旅游开发项目 | 基础 设施 | 金湖街道 | 山坜至 后头山 | 续建 | 2022.3- 2022.12 | 黄坪山 村 | 登山步B1至B6段登山步道500米 | 45 | 帮扶资金38万元、村集体自筹资金7万元 | 黄坪山村全体村民 | 预期可带动107户425人发展旅游经济 | 改善村居环境及 村民生产生活条件 | 2022
42 | 金湖街道 | 金湖街道踩畈村“红美人”种植项目 | 产业 发展 | 金湖街道 | 踩畈村1-7组 | 新建 | 2022.3-2022.7 | 踩畈村 | 红美人种植项目3万株 | 30 | 帮扶资金20万，自筹10万 | 全体村民 | 预计可上踩畈村418户1680人带来增收 | 发展村集体经济 | 2022
43 | 金湖街道 | 金湖街道平原村扶贫水果生态园种植基地项目 | 产业 发展 | 金湖街道 | 平原村胡圭湾 | 续建 | 2022.2-2022.5 | 平原村 | 续建大棚、果苗、基地围网建设，滴灌。 | 45 | 村集体自筹资金+扶贫资金+财政奖补资金 | 村集体及农户 | 预期可增加村级集体经济收入20万元，同时，带动脱贫户10户、一般农户20户每年每户可增收5000元。 | 发展村级集体经济、带动脱贫户及农户就业，增加他们的收入 | 2022
44 | 金湖街道 | 金湖街办黄坪山发展茶叶产业项目 | 产业 发展 | 金湖街道 | 黄坪山村林场至平顶一带 | 恢复 | 2022.3-2022.12 | 黄坪山村 | 茶叶基地建设200亩 | 20 | 村集体自筹资金5万，扶贫资金15万 | 黄坪山村脱贫户3户 | 预期可以增加村集体经济年收入10万以上，可以辐射带动3户脱贫户年增收0.7万 | 发展村集体经济，改善脱贫群众生活条件，吸纳脱贫户2人务工 | 2022
45 | 金湖街道 | 金湖街道柯庄村葡萄种植基地项目 | 产业 发展 | 金湖街道 | 柯庄村柯庄湾 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 柯庄村 | 流转土地15亩，搭建大棚，种植阳光玫瑰葡萄；搭建50平方活动板房； | 30 | 自筹20万 | 村集体及农户 | 预期可增加村级集体经济收入7.5万元 | 发展村级集体经济 | 2022
46 | 金湖街道 | 金湖街道港岭村大棚水产养殖基地项目 | 产业 发展 | 金湖街道 | 港岭村港边湾 | 新建 | 2022.1-2022.8 | 港岭村 | 建设50亩大棚水产养殖基地围网建设，种苗投放 | 80 | 村集体自筹资金+扶贫资金+财政奖补资金 | 村集体及农户 | 预期可增加村级集体经济收入1万元，同时，带动4户农户每户每年增收6000元 | 发展村级集体经济、带动农户就业，增加农户收入。 | 2022
47 | 金湖街道 | 金湖街道巴塘村杂柑基地项目 | 产业 发展 | 金湖街道 | 巴塘村 | 扩建 | 2022.3- 2022.5 | 巴塘村 | 蓄水池一口5亩、种植（爱媛28）杂柑面积10亩 | 10 | 帮扶资金3万元、村集体自筹资金7万元 | 村集体及农户 | 村集体带动脱贫户就业 | 发展村集体经济收入，改善群众生产生活条件 | 2022
48 | 金湖街道 | 金湖街道黄坪山村旅游步道建设项目 | 基础 设施 | 金湖街道 | 黄坪山村 项环 | 新建 | 2022.3- 2022.12 | 黄坪山 村 | 新建步道300米 | 12 | 帮扶资金10万元、村集体自筹资金2万元 | 黄坪山村全体村民 | 预期可带动107户425人发展旅游经济 | 改善村居环境及 村民生产生活条件 | 2022
49 | 金湖街道 | 金湖街道八角垴村吴家畈湾界牌港老桥拆除改造项目 | 基础 设施 | 金湖街道 | 八角垴村吴家畈湾 | 改建 | 2022.3.1-2022.10.1 | 八角垴村 | 公路加宽，新建桥梁一座，修建两边护砌 | 53 | 财政衔接资金26万+帮扶资金10万+自筹17万 | 八角垴村 | 可方便周边群众3000余人安全出行。 | 改善村居环境及 村民生产生活条件 | 2022
大箕铺镇，项目个数19个，资金规模471.59万元（产业发展4个，金额110万元，基础设施15个，金额361.59万元）
50 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇八流村石祥湾户户通硬化工程 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 石祥湾 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 八流村村委会 | 户户通路硬化2400米 | 36 | 自筹+财政奖补 | 本湾村民 | 改善八流村村民出行问题 | 为八流村村民出行、生产生活等提供便利 | 2022
51 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇八流村刘福湾水渠清污和户户通硬化工程 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 刘福湾11组 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 八流村村委会 | 挖沟浆砌600米，组路硬化480米 | 28.04 | 自筹+财政奖补 | 本湾村民 | 改善八流村生产生活用水，解决村民出行 | 改善八流村村民生产生活用水及村民出行、生产生活等提供便利 | 2022
52 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇八流村八流湾七里塘护砌工程 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 八流湾 | 改建 | 2022.1-2022.10 | 八流村村委会 | 护砌300米，清淤400立方 | 25 | 自筹+财政奖补 | 本村村民 | 完善八流村农业灌溉系统 | 完善农户农田排灌水沟设施建设 | 2022
53 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇凤凰村4-5组新建通组公路硬化工程 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 凤凰村4-5组 | 新建 | 2022.1-2022.8 | 凤凰村村委会 | 新建330米通组公路 | 14 | 自筹+财政奖补 | 全湾村民 | 方便群众出行，改善人居环境 | 提高群众生产生活条件 | 2022
54 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇港边村赵显铁铺湾护砌工程 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 赵显铁铺活动场所 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 港边村村委会 | 护砌26米 | 11.67 | 自筹+财政奖补 | 全湾村民 | 改善群众生产生活条件 | 改善村居环境及 村民生产生活条件 | 2022
55 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇袁家咀村姜亿万湾门口塘栏杆改建 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 袁家咀村 | 改建 | 2022.3-2022.12 | 袁家咀村村委会 | 门口塘栏杆250米 | 11.88 | 自筹+财政奖补 | 全湾村民 | 改善群众生产生活条件 | 改善村居环境及 村民生产生活条件 | 2022
56 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇柯大兴村主干道路维修及道路护砌硬化 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 柯大兴村10组 | 改建 | 2022.1-2022.10 | 柯大兴村村委会 | 道路硬化及护砌150米 | 25 | 自筹+财政奖补 | 本村村民 | 改善群众生产生活条件，方便群众通行 | 改善村居环境及 村民生产生活条件 | 2022
57 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇石家堍村门前畈湾大港水毁修复工程 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 石家堍村 | 改建 | 2022.1-2022.10 | 石家堍村村委会 | 大港修复20米 | 10 | 自筹+财政奖补 | 本湾村民 | 改善群众生产生活条件，便于农业灌溉 | 改善村居环境及 村民生产生活条件 | 2022
58 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇方至畈村发展竹荪种植产业项目 | 产业 发展 | 大箕铺镇 | 方至畈村 下港区 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 方至畈村村委会 | 竹荪种植20亩 | 20 | 自筹+ 财政奖补 | 全村村民 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户就业 | 带动脱贫户、村民就业，同时增加收入 | 2022
59 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇东角山村发展种植黄精中药材产业项目 | 产业 发展 | 大箕铺镇 | 东角山村 | 新建 | 2022.3-2022.12 | 东角山村村委会 | 种植中药材100亩 | 30 | 自筹+财政奖补 | 全村村民 | 增加村集体经济收入，带动5户脱贫户就业 | 带动脱贫户、村民就业，同时增加收入 | 2022
60 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇柳林村发展种植药材产业项目 | 产业 发展 | 大箕铺镇 | 柳林湾 | 新建 | 2022.1-2022.11 | 柳林村村委会 | 种植药材160亩 | 20 | 自筹+财政奖补 | 本湾村民 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户就业 | 带动脱贫户、村民就业，同时增加收入 | 2022
61 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇曹家晚村烈士陵园水果采摘园 | 产业 发展 | 大箕铺镇 | 烈士陵园山腰 | 新建 | 2022.1-2022.6 | 曹家晚村村委会 | 道路硬化及23亩果园建设 | 40 | 自筹,财政奖补 | 本村村民 | 增加村集体经济收入3万元，带动2户脱贫户就业。 | 带动脱贫户、村民就业，同时增加收入 | 2022
62 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇石家堍村龙角山十八拐上山路面拓宽及排线工程 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 石家堍村龙角山十八拐 | 改建 | 2022.1-2022.12 | 石家堍村村委会 | 上山路面7公里 | 60 | 自筹+财政奖补 | 本湾村民 | 改善群众生产生活条件，方便群众通行 | 完善旅游基础设施，增加村民收入 | 2022
63 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇凤凰村4-6组门口塘新建石材护栏工程 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 凤凰村4-6组 | 新建 | 2022.1-2022.8 | 凤凰村村委会 | 新建510米护砌护栏 | 50 | 自筹+财政奖补 | 全湾村民 | 改善群众生产生活条件 | 改善村居环境 | 2022
64 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇八流村胡家晚2组后背垅排水沟护砌 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 胡家晚2组后背垅 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 八流村村委会 | 排水沟护砌300米 | 14 | 自筹+财政奖补 | 本村村民 | 完善基础设施，方便群众灌溉农田 | 完善农户农田排灌水沟设施建设 | 2022
65 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇叶家庄村泉口山湾至叶家庄湾排水沟清淤护砌工程 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 叶家庄村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 叶家庄村村委会 | 新建76米长.2.5米宽 | 16 | 自筹+财政奖补 | 全村村民 | 改善群众生产生活条件，方便群众生活取水 | 改善村居环境，保障群众出行安全 | 2022
66 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇八流村八流湾港沟护砌浇灌工程 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 八流湾古井至石庭硅交界 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 八流村村委会 | 护砌浇灌240米 | 12 | 自筹+财政奖补 | 本村村民 | 改善群众生产生活条件，便于农业灌溉 | 完善农户农田排灌水沟设施建设 | 2022
67 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇凤凰村陈显本湾后背山新建护砌排水沟工程 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 凤凰村陈显本湾 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 凤凰村村委会 | 新建护砌排水沟300米 | 30 | 自筹+财政奖补 | 全湾村民 | 改善群众生产生活条件，便于农业灌溉 | 完善农户农田排灌水沟设施建设 | 2022
68 | 大箕铺镇 | 大箕铺镇石应高村南江畈道路硬化工程 | 基础 设施 | 大箕铺镇 | 石应高村南江畈 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 石应高村村委会 | 道路硬化473米 | 18 | 自筹+财政奖补 | 全村村民 | 改善群众生产生活条件，方便群众通行 | 改善村居环境 | 2022
茗山乡，项目个数17个，资金规模694万元（产业发展12个，金额584万元，基础设施5个，金额110万元）
69 | 茗山乡 | 茗山乡华若村朱启江大塘建设 | 基础 设施 | 茗山乡 | 华若村 | 改扩建 | 2022.1-2022.4 | 华若村 | 清淤6000立方、护砌200米 | 24 | 计划衔接资金12万元，自筹12万元 | 朱启江村民 | 解决80亩农田灌溉 | 改善村民生产条件 | 2022
70 | 茗山乡 | 华若村发展桑蚕养殖产业项目 | 产业 发展 | 茗山乡 | 华若村 | 续建 | 2022.3-2022.5 | 华若村 | 1.扩建大棚2个；2.土地整理、桑苗扩种50亩；3.管护房建设等。 | 26 | 计划衔接资金13万元，自筹13万元 | 村集体及全体村民 | 预期可增加村集体经济收入5万元，辐射带动10户脱贫户，户均年增收5000元 | 壮大村集体经济，带动村民致富 | 2022
71 | 茗山乡 | 茗山村发展香菇产业项目 | 产业 发展 | 茗山乡 | 茗山村 | 续建 | 2022.3-2022.5 | 茗山乡人民政府 | 1.大棚降温设施安装；2.大棚建设10个；3.围栏安装；4.大棚内道路平整；5，蒸灶2个；6.香菇架安装；7.冻库1个。 | 80 | 奖补资金40万元、其他财政资金20万元、帮扶资金10万元，村集体自筹10万元。 | 茗山村全体村民 | 年增加集体经济收入10万元，带动脱贫户增加年收入4000元/户。 | 发展村集体经济收入，村民增收。 | 2022
72 | 茗山乡 | 京南村发展樱桃产业项目 | 产业 发展 | 茗山乡 | 京南村 | 扩建 | 2022.3-2022.5 | 京南村 | 扩建樱桃150亩、（铺地膜、土地平整、樱桃移栽等），产业路2公里 | 40 | 计划衔接资金20万元、帮扶及自筹资金20万元 | 京南村 | 预期可增加村集体经济收入5万元，辐射带动10户脱贫户，户均年增收5000元 | 增加集体经济收益，带动脱贫户、村民就业增收 | 2022
73 | 茗山乡 | 屋段村发展桑蚕养殖产业项目 | 产业 发展 | 茗山乡 | 屋段村 | 续建 | 2022.3-2022.5 | 屋段村 | 土地整理、桑苗扩种50亩、管护房建设、产业路建设等 | 30 | 帮扶及自筹资金15万元、计划衔接资金15万元 | 全体村民 | 预期可增加村集体经济收入5万元，辐射带动10户脱贫户，户均年增收5000元 | 壮大村集体经济，带动村民致富 | 2022
74 | 茗山乡 | 茗山乡仄船村天桥至下山口湾新屋通组公路建设工程 | 基础 设施 | 茗山乡 | 仄船村 | 新建 | 2022.3-2022.5 | 仄船村 | 新建公路450米(含路基建设) | 26 | 自筹13万元、计划衔接资金13万元 | 仄船村 | 方便群众出行，改善人居环境 | 提高群众生产生活条件 | 2022
75 | 茗山乡 | 茗山乡学堂村吴岭湾公路建设工程 | 基础 设施 | 茗山乡 | 吴岭湾 | 改建 | 2022.3-2022.5 | 学堂村 | 维修护砌公路18米(含长15米×高2.6米×宽1.2米石头坑建设) | 10 | 自筹5万元、计划衔接资金5万元 | 学堂村 | 方便群众出行，改善人居环境 | 改善村居环境，提高群众生产生活条件 | 2022
76 | 茗山乡 | 茗山乡彭晚村发展水果基地产业项目 | 产业 发展 | 茗山乡 | 彭晚村 | 续建 | 2022.3-2022.5 | 彭晚村 | 1.新建30亩钢架大棚；2.土地平整30亩；3.栽种果树苗1.5万棵。 | 50 | 村集体自筹及帮扶资金25万元、计划衔接资金25万元 | 村委会+村民 | 预期可增加村集体经济收入5万元，辐射带动10户脱贫户，户均年增收5000元 | 带动脱贫户增收 | 2022
77 | 茗山乡 | 茗山乡黄湾村新建产业路 | 基础 设施 | 茗山乡 | 黄湾村 | 新建 | 2022.3-2022.5 | 黄湾村 | 新建产业路150米 | 10 | 计划衔接资金5万元、帮扶及自筹5万元 | 黄湾村 | 产业发展基础设施建设 | 带动村集体经济收入、创造脱贫户就业机会 | 2022
78 | 茗山乡 | 茗山乡下余村 蔬菜种植基地 | 产业 发展 | 茗山乡 | 下余村 | 新建 | 2022.1-2022.4 | 下余村 | 土地平整30亩，新建大棚30亩，蔬菜种植等 | 90 | 村集体自筹及帮扶资金45万元，计划衔接资金45万元 | 下余村 | 预期可增加村集体经济收入2万元，辐射带动脱贫户10户，年增收4500元。 | 壮大村集体经济，带动村民致富 | 2022
79 | 茗山乡 | 茗山乡下余村 金果种植观光基地 | 产业 发展 | 茗山乡 | 下余村 | 新建 | 2022.1-2022.4 | 下余村 | 土地平整30亩，果树种植3000棵 | 40 | 村集体自筹及帮扶资金20万元，计划衔接资金20万元 | 下余村 | 预期可增加村集体经济收入2万元，辐射带动脱贫户10户，年增收4500元。 | 壮大村集体经济，带动村民致富 | 2022
80 | 茗山乡 | 茗山乡晏庄村垂钓基地 | 产业 发展 | 茗山乡 | 晏庄村 | 改扩建 | 2022.1-2022.10 | 晏庄村 | 塘体清淤20亩、垂钓台、闸门及管护房建设等 | 30 | 计划衔接资金15万元，水利部门及自筹15万元 | 晏庄村全体村民 | 村集体收入1万元 左右 | 提高群众生产生活条件、村集体经济创收 | 2022
81 | 茗山乡 | 茗山乡黄湾村 大棚蔬菜种植基地 | 产业 发展 | 茗山乡 | 黄湾村 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 黄湾村 | 大棚建设，蔬菜种植130亩 | 60 | 衔接资金30万元、部门帮扶及自筹30万 | 黄湾村 | 预期可增加村集体经济收入2万元，带动村民就业 | 壮大村集体经济，带动脱贫户、村民增收 | 2022
82 | 茗山乡 | 茗山乡朱山村蔬菜基地建设工程 | 产业 发展 | 茗山乡 | 朱山村 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 朱山村 | 土地整理100亩、大棚建设、产业路建设、沟渠建设 | 60 | 村集体自筹及帮扶资金30万元，计划衔接资金30万元 | 朱山村村民 | 提高村集体经济收入 | 带动村集体经济收入、创造脱贫户就业机会 | 2022
83 | 茗山乡 | 茗山乡边街村光彩园建设 | 基础 设施 | 茗山乡 | 边街村 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 边街村 | 新建大棚10个 | 40 | 自筹20万元、计划衔接资金20万元 | 边街村全体村民 | 增加村集体经济收入 | 发展村级集体经济 | 2022
84 | 茗山乡 | 茗山乡洋湖村蔬菜基地续建工程 | 产业 发展 | 茗山乡 | 洋湖村 | 续建 | 2022.1-2022.10 | 洋湖村 | 基地新建70米产业路、大棚滴灌设施建设、大棚抗雪设施建设、铺设300米沼液管道及沼液储蓄池建设 | 28 | 计划衔接资金14万，自筹14万 | 洋湖村 | 预期增加集体经济5万元，增加脱贫户务工3000元 | 通过务工就业带动脱贫户增收 | 2022
85 | 茗山乡 | 茗山乡均畈村种养殖基地建设工程 | 产业 发展 | 茗山乡 | 均畈村 | 改扩建 | 2022.1-2022.10 | 均畈村 | 土地平整70亩、苗木采购、鱼池清理护砌等 | 50 | 计划衔接资金25万元，自筹25万元 | 均畈村 | 预期村集体经济收入增收2万元 | 壮大村集体经济，带动村民致富 | 2022
刘仁八镇，项目个数11个，资金规模845.8万元（产业发展2个，金额125万元，基础设施10个，金额720.8万元）
86 | 刘仁八镇 | 刘仁八镇下纪村蔬菜大棚建设工程 | 产业 发展 | 刘仁八镇 | 下纪村下纪铺湾 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 下纪村委会 | 新建蔬菜大棚10亩 | 35 | 政策奖补资金、帮扶资金、自筹 | 下纪村村民 | 发展村集体经济，预期每年可增加村集体收入8万元 | 流转农户土地，带动脱贫户和农户务工就业 | 2022
87 | 刘仁八镇 | 刘仁八镇八角亭村新老刘金线生产路硬化项目 | 基础 设施 | 刘仁八镇 | 八角亭村八角亭湾 | 新建 | 2022.5-2022.11 | 八角亭村 | 路基平整、水泥硬化400米、宽3.5米 | 16.8 | 政策奖补资金、帮扶资金、自筹 | 八角亭湾及周边组村民 | 完善基础设施建设，改善村民生产出行条件 | 改善相关组村民生产生活出行 | 2022
88 | 刘仁八镇 | 刘仁八镇天灯村基础设施余发湾引水灌溉项目 | 基础 设施 | 刘仁八镇 | 余发湾 | 续建 | 2022.5-2022.10 | 天灯村 | 沟渠护砌，泵房1处 | 30 | 政策奖补资金、帮扶资金、自筹 | 余发湾村民 | 改善余发湾村民生活条件 | 改善村民生产生活条件 | 2022
89 | 刘仁八镇 | 刘仁八镇大董村发展现代农业采摘产业项目 | 基础 设施 | 刘仁八镇 | 316国道旁 | 扩建 | 2022.1-2022.12 | 大董村 | 抗旱设备、浇灌、排水沟、挡土墙等 | 50 | 政策奖补资金、帮扶资金、自筹 | 大董村 | 带动20户脱贫户创收 | 通过务工就业带脱贫户 | 2022
90 | 刘仁八镇 | 刘仁八镇上纪村发展栀子黄产业项目 | 基础 设施 | 刘仁八镇 | 上邓湾栀子黄基地 | 新建 | 2022.3-2022.12 | 上纪村 | 新建产业路600米，平整900米 | 50 | 上级政策资金、驻村帮扶、社会帮扶 | 上纪村全村村民 | 增加村集体经济收入 | 带动脱贫户务工就业 | 2022
91 | 刘仁八镇 | 刘仁八镇上纪村上邓湾港堤护砌工程 | 基础 设施 | 刘仁八镇 | 上邓湾 | 恢复 | 2022.3-2022.10 | 上纪村 | 港堤护砌200米 | 12 | 上级政策资金、驻村帮扶 | 上邓湾二组村民 | 带动上邓湾农户 | 提高群众生活水平 | 2022
92 | 刘仁八镇 | 刘仁八镇八角亭村胡老仁门口连接线路沟渠建设及堰堵至刘贵湾沟渠护砌项目 | 基础 设施 | 刘仁八镇 | 八角亭村胡老仁湾、刘贵湾 | 新建 | 2022.5—2022.11 | 八角亭村 | 沟渠清淤建设400米 | 16 | 政策奖补资金、帮扶资金、自筹 | 胡老仁湾及周边组村民 | 完善农田排灌水沟设施建设 | 完善农田排灌水沟设施建设 | 2022
93 | 刘仁八镇 | 刘仁八镇腰村尖山寺山塘整治工程 | 基础 设施 | 刘仁八镇 | 尖山寺门口 | 改建 | 2022.3-2022.10 | 腰村村 | 排洪渠道建设浆砌块石260立方米，两边人行桥修建一座，排洪港钢筋混凝土180立方米新建导洪渠道120米 | 40 | 政策奖补资金、帮扶资金、自筹 | 垴背胡、垴背、邹文等以下湾组 | 改善脱贫户15户36人的农田灌溉 | 改善农田灌溉和村民的生产生活条件 | 2022
94 | 刘仁八镇 | 八角亭村茶叶基地产业路建设 | 基础 设施 | 市交通局 | 刘仁八镇 | 新建 | 2022.2-2022.12 | 市交通局 | 新建产业路2公里护砌、沟渠 | 450 | 帮扶资金、自筹 | 刘仁八镇 | 发展乡村旅游，改善旅游基础设施条件 | 改善周边群众出行条件，发展乡村旅游带动村民增收 | 2022
95 | 刘仁八镇 | 刘仁八镇大庄村发展栀子黄产业项目 | 产业 发展 | 刘仁八镇 | 大庄村栀子黄基地 | 改建 | 2022.1-2022.12 | 大庄村 | 栀子茶制作、基地通电长600米、600平方米广场硬化，长300米、宽2.5米基地游步道建设 | 90 | 帮扶资金、部门资金、村级自筹 | 大庄村全村村民 | 预期可增加集体收入4万元，带动30户脱贫户或农户务工增收 | 务工就业、土地流转 | 2022
96 | 刘仁八镇 | 刘仁八镇腰村村周铭湾和上中泉湾2座拦水堰及胡家挽湾路边沟渠整修工程 | 基础 设施 | 刘仁八镇 | 沿港2座拦水坝及胡家挽湾路边沟渠 | 整修 | 2022.3-2022.12 | 腰村村 | 2座拦水堰浆砌块石95立方米；沟渠浆砌块石25立方米 | 56 | 政策奖补资金、帮扶资金、自筹 | 6个湾组的村民 | 改善脱贫户8户26人的农田灌溉 | 改善农田灌溉和村民的生产生活条件 | 2022
金牛镇，项目个数11个，资金规模565万元（产业发展10个，金额522万元，基础设施1个，金额43万元）
97 | 金牛镇 | 金牛镇童畈村夏仕武湾至窦家湾道路硬化 | 基础 设施 | 金牛镇 | 夏仕武湾 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 童畈村 | 道路硬化800米 | 43 | 自筹和奖补 | 村民172户602人 | 改善村民生活条件 | 方便群众出行 | 2022
98 | 金牛镇 | 金牛镇鄂王城村大棚蔬菜 | 产业 发展 | 金牛镇 | 鄂王城村白家湾湾地 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 鄂王城村 | 新建大棚蔬菜15亩 | 30 | 自筹和奖补 | 村民100人 | 增加村集体收入，带动脱贫户就业 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
99 | 金牛镇 | 徐桥村发展脐橙果业种植基地产业项目 | 产业 发展 | 金牛镇 | 徐桥村王好湾 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 徐桥村 | 新建滴管及其他配套设备 | 56 | 自筹和奖补 | 村民2118人 | 增加村集体收入，带动脱贫户就业 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
100 | 金牛镇 | 金牛镇金牛村邹康路蔬菜大棚种植产业项目 | 产业 发展 | 金牛镇 | 金牛村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 金牛村 | 蔬菜20亩，水管300米，道路400米 | 35 | 自筹和奖补 | 脱贫户24户106人 | 增加村集体收入，带动脱贫户就业 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
101 | 金牛镇 | 金牛镇西畈村大棚蔬菜种植基地 | 产业 发展 | 金牛镇 | 西畈村细屋汤湾 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 西畈村 | 新建大棚蔬菜20亩 | 60 | 自筹和奖补 | 村民4117人 | 增加村集体收入，带动脱贫户就业 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
102 | 金牛镇 | 金牛镇堰口村发展中药材产业项目 | 产业 发展 | 金牛镇 | 堰口村中药材种植基地 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 堰口村 | 新建水塘两口，面积10亩，修建水塘排水沟渠及护砌，扩大种植面积。 | 31 | 自筹和奖补 | 村民200人 | 增加村集体收入，带动脱贫户就业 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
103 | 金牛镇 | 金牛镇胡胜村果园种植基地 | 产业 发展 | 金牛镇 | 胡胜村曾庄唐湾 | 新建 | 2022.3-2022.12 | 胡胜村 | 种植黄桃30亩，香李30亩 | 60 | 自筹和财政奖补 | 村集体 | 增加村集体经济 | 改善村集体经济、带动群众，脱贫户就业 | 2022
104 | 金牛镇 | 金牛镇南城村药材基地 | 产业 发展 | 金牛镇 | 南城村万家湾 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 南城村 | 种植黄茱萸130亩 | 40 | 自筹和奖补 | 脱贫户5户14人 | 增加村集体收入，带动脱贫户就业 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
105 | 金牛镇 | 金牛镇徐桥村优质水稻种植基地 | 产业 发展 | 金牛镇 | 徐桥村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 徐桥村 | 种植水稻2680亩 | 60 | 自筹和奖补 | 村民2118人 | 增加村集体收入，带动脱贫户就业 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
106 | 金牛镇 | 金牛镇徐桥村蔬菜种植基地 | 产业 发展 | 金牛镇 | 徐桥村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 徐桥村 | 种植蔬菜面积150亩 | 30 | 自筹和奖补 | 村民100人 | 增加村集体收入，带动脱贫户就业 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
107 | 金牛镇 | 金牛镇发展徐桥村白茶种植基地 | 产业 发展 | 金牛镇 | 徐桥村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 徐桥村 | 白茶种植面积300亩 | 120 | 自筹和奖补 | 村民200人 | 增加村集体收入，带动脱贫户就业 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
殷祖镇，项目个数18个，资金规模664万元（产业发展5个，金额249万元，基础设施13个，金额415万元）
108 | 殷祖镇 | 殷祖镇-产业发展-茶叶产业链建设项目 | 产业 发展 | 殷祖镇 | 殷祖镇 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 殷祖镇人民政府 | 新建白茶基地900亩，新建太婆尖云雾茶加工厂房 | 125 | 自筹＋奖补 | 村集体及农户 | 吸纳农村剩余劳力务工就业，增加镇村集体经济收益 | 务工就业 | 2022
109 | 殷祖镇 | 殷祖镇-产业发展-殷祖镇白茶茶苗苗圃基地 | 产业 发展 | 殷祖镇 | 殷祖镇 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 殷祖镇人民政府 | 新建白茶苗圃培育基地30亩 | 60 | 自筹＋奖补 | 村集体及农户 | 吸纳农村剩余劳力务工就业，增加镇村集体经济收益 | 务工就业、分红 | 2022
110 | 殷祖镇 | 殷祖镇七冲村-基础设施-张海湾上堰港水毁建设 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 七冲村十组 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 七冲村委会 | 港堤护砌200米、土方回填200米、河道清理200米 | 20 | 自筹+奖补 | 村民 | 完善村基础设施，保障农田灌溉 | 保障农民农田灌溉 | 2022
111 | 殷祖镇 | 殷祖镇洪口村-百川种养专业合作社油茶加工厂 | 产业 发展 | 殷祖镇 | 洪口村三组 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 洪口村委会 | 新建油茶加工厂600平方 | 24 | 自筹+奖补 | 村集体、脱贫户 | 增加村集体收入，带动脱贫户就业 | 务工就业 | 2022
112 | 殷祖镇 | 殷祖镇朱铺村-基础设施-余清新屋排水沟建设工程 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 朱铺村五组 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 朱铺村委会 | 新建排水沟长700米、宽1.2米、深1.2米 | 30 | 自筹＋奖补 | 朱铺村五组 | 完善村基础设施，保障农田灌溉 | 保障农民农田灌溉 | 2022
113 | 殷祖镇 | 殷祖镇花市村-基础设施-章安老屋水沟和大堰工程 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 章安老屋 | 改扩建 | 2022.1-2022.10 | 花市村委会 | 改造水沟270米，新建大堰长6米，高3.8米 | 28 | 自筹＋奖补 | 章安老屋湾村民 | 增加粮食产量，增加村民收入 | 保障农民农田灌溉 | 2022
114 | 殷祖镇 | 殷祖镇花市村-基础设施-卫祥岱泵房建设 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 卫祥岱 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 花市村委会 | 新建泵房一座（17㎡）水泵一台 | 8 | 自筹＋奖补 | 卫祥岱 | 增加粮食产量，增加村民收入 | 保障农民农田灌溉 | 2022
115 | 殷祖镇 | 殷祖镇继堂村-基础设施-过港便桥建设 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 继堂村 | 新建 | 2022.1-2022.10 | 继堂村委会 | 建设1处涵洞桥以及5处便桥 | 25 | 自筹＋奖补 | 继堂村村民 | 完善村基础设施，方便村民出行 | 方便村民出行 | 2022
116 | 殷祖镇 | 殷祖镇南山村-基础设施-下饶湾山塘整治项目 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 南山村三组 | 改扩建 | 2022.4-2022.8 | 南山村委会 | 山塘清淤800立方，塘堤补漏、护砌砖混加固370立方 | 100 | 自筹+奖补 | 下饶湾村民 | 改善村居环境，便于农业灌溉 | 便于村民农业灌溉 | 2022
117 | 殷祖镇 | 殷祖镇七冲村-基础设施-细张明至郑仁灌溉渠 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 七冲村三组 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 七冲村委会 | 排水沟两边护砌500米 | 12 | 自筹+奖补 | 七冲村村民 | 便于农业灌溉 | 改善村居环境，便于农业灌溉 | 2022
118 | 殷祖镇 | 殷祖镇七冲村-产业发展-生态杂果基地建设项目 | 产业 发展 | 殷祖镇 | 七冲村龙山脚下 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 七冲村委会 | 围网1000米、肥料库房及管护室、柑桂苗30亩 | 20 | 自筹＋奖补 | 村集体、脱贫户 | 带动13户脱贫户年增收3000元 | 务工就业 | 2022
119 | 殷祖镇 | 殷祖镇继堂村-基础设施-邓山山塘整治建设 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 继堂村卫继堂湾 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 继堂村委会 | 新建长30米、宽15米山塘塘堤、山塘清淤护砌200立方 | 12 | 专项资金及自筹 | 继堂村村民 | 增加村民土地流转80亩、提高村民土地收益每亩不低于300元，其中带动脱贫户增收6户，每户不低于700元 | 改善村居环境，便于农业灌溉 | 2022
120 | 殷祖镇 | 殷祖镇胡六村-基础设施-墩上湾港堤护砌 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 胡六村猴儿山小港堤 | 改扩建 | 2022.1-2022.12 | 胡六村委会 | 修建长50米、宽2米、高3米港提 | 20 | 自筹＋奖补 | 墩上塆村民 | 改善村民生活生产条件 | 改善村民生活生产条件 | 2022
121 | 殷祖镇 | 殷祖镇北山村-产业发展-栽培千亩野生映山红建设项目 | 产业 发展 | 殷祖镇 | 北山村荷叶脑 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 北山村委会 | 打造1000亩野生映山红 | 20 | 自筹+奖补 | 村集体、脱贫户 | 吸引游客前来北山游玩，带动17户脱贫户增收2500元 | 务工就业、分红 | 2022
122 | 殷祖镇 | 殷祖镇朱铺村-基础设施-杨清中门农田改造附属工程 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 朱铺村二组、三组 | 新建 | 2022.8-2022.10 | 朱铺村委会 | 道路硬化长600米、宽3.5米、厚0.2米 | 15 | 自筹＋奖补 | 朱铺村村民 | 改善村民生活生产条件 | 改善村民生活生产条件 | 2022
123 | 殷祖镇 | 殷祖镇洪口村-基础设施-白茶产业路硬化项目 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 洪口村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 洪口村委会 | 产业路硬化长2.345公里、老背冯湾公路硬化长0.65公里、周元芳湾至老背冯湾公路硬化长0.541公里，宽3.5米 | 50 | 自筹+奖补 | 村集体、脱贫户 | 扩大扶贫产业规模、提升扶贫产品竞争力 | 务工就业 | 2022
124 | 殷祖镇 | 殷祖镇朱铺村-基础设施-道路改造建设工程 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 朱铺村一、二组 | 改扩建 | 2022.3-2022.4 | 朱铺村委会 | 道路改建1.2公里 | 50 | 自筹+奖补 | 朱铺村村民 | 方便群众出行，改善人居环境 | 改善人居环境 | 2022
125 | 殷祖镇 | 殷祖镇花市村-产业发展-碧峰合作社厂房改造及围拦网建设 | 基础 设施 | 殷祖镇 | 花市林场 | 改扩建 | 2022.1-2022.12 | 花市村委会 | 对原林场破损房屋进行修缮改造，修建水果基地全包围的围栏网3000米 | 45 | 自筹＋奖补 | 花市村 | 预期可增加村级集体经济收入2万元，辐射带动8户脱贫户，户均年增收 3000元 | 务工就业 | 2022
东风农场，项目个数1个，资金规模52万元（基础设施1个，金额52万元）
126 | 东风农场 | 东沟闸村农村生活污水集中处理工程 | 基础 设施 | 东风农场 | 东沟闸村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 东沟闸村 | 1、建设农村生活污水集中处理池。2、对湾里不合理的污水管道进行整改。 | 52 | 自筹+奖补 | 东沟闸村全体村民 | 污水处理，改善农村人居环境，提高群众生活环境质量 | 污水处理，改善农村人居环境，提高群众生活环境质量 | 2022
汪仁镇，项目个数7个，资金规模788万元（基础设施3个，资金规模98万元，产业项目4个，资金规模690万元）
127 | 汪仁镇 | 汪仁镇发展沿湖村生态园乡村旅游项目 | 产业发展 | 汪仁镇 | 沿湖村 | 续建 | 2022.1-2022.12 | 沿湖生态园 | 利用沿湖生态园现有的40亩空余面积，打造研学基地；利用原有的15亩空地，打造火龙果园。 | 260 | 自筹+衔接资金+向上争取 | 全体村民 | 社会效益：实现带动务工30人 经济效益：实现产值150万。 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
128 | 汪仁镇 | 发展刘铺村生态园乡村旅游项目 | 产业发展 | 汪仁镇 | 刘铺村 | 续建 | 2022.1-2022.12 | 刘铺村 | 打造500余亩绿色无公害果蔬种植园、采摘基地、垂钓中心的现代化种养基地；建设生态旅游观光、水上娱乐中心等风光旅游园区。 | 180 | 自筹+衔接资金+向上争取 | 全体村民 | 社会效益：实现带动务工40人 经济效益：实现产值100万。 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
129 | 汪仁镇 | 汪仁村香椿种植产业项目 | 产业发展 | 汪仁镇 | 汪仁村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 汪仁村 | 在汪仁村小横山横山凹处，合理利用荒地资源，面积约50亩，新建农业休闲，打造绿色环保生态农业 | 70 | 自筹+衔接资金+向上争取 | 全体村民 | 社会效益：实现带动务工20人 经济效益：实现产值20万。 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
130 | 汪仁镇 | 王贵村生态园种植（养殖）产业项目 | 产业发展 | 汪仁镇 | 王贵村 | 续建 | 2022.1-2022.12 | 王贵村 | 打造共享菜园，联合黄桃、蔬菜种植基地、花卉苗木培育园、垂钓中心区块、渔业养殖区块，规划500多亩面积，建设农耕文化教育基地。 | 180 | 自筹+衔接资金+向上争取 | 全体村民 | 社会效益：实现带动务工20人 经济效益：实现产值50万。 | 带动村脱贫户、附近村民务工增家收入，同时增加村集体收入 | 2022
131 | 汪仁镇 | 沿湖村港渠清淤项目 | 基础 设施 | 汪仁镇 | 沿湖村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 沿湖村 | 对2000米长的中港及泵站机塘进行清淤改造 | 40 | 自筹+衔接资金+向上争取 | 全体村民 | 脱贫人口受益50户，受益群体满意度达到百分之百。 | 改善村民生活生产条件 | 2022
132 | 汪仁镇 | 刘铺村生活污水治理及清淤项目 | 基础 设施 | 汪仁镇 | 刘铺村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 刘铺村 | 对2000米长的中港及泵站机塘进行清淤改造 | 40 | 自筹+衔接资金+向上争取 | 全体村民 | 脱贫人口受益50户，受益群体满意度达到百分之百。 | 改善村民生活生产条件 | 2022
133 | 汪仁镇 | 天井咀村天井咀辖区主干道加宽项目 | 基础 设施 | 汪仁镇 | 天井咀村 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 天井咀村 | 对天井咀辖区主干道进行加宽、加修错车平台 | 18 | 自筹+衔接资金+向上争取 | 全体村民 | 方便村民出行方便，行车不拥堵，减少安全隐患 | 方便村民出行 | 2022
金山街道，项目5个，资金规模1230万元（基础设施5个，资金规模1230万元）
134 | 金山街道 | 金山街道田钟山村田园公社综合体项目 | 基础设施 | 金山街道 | 钟山村及钟山水库旁 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 金山街道 | 打造现代农业、婚纱摄影、休闲旅游、民宿、特色农家乐、有机蔬菜、亲子研学等田园公社综合体,总面积约800亩。 | 1000 | 自筹+衔接资金+向上争取 | 全体村民 | 实现带动劳动力就业，壮大村级集体经济，带动周边经济发展，增加群众收入。 | 壮大集体经济，增加村民收入 | 2022
135 | 金山街道 | 金山街道圣水泉村道路硬化项目 | 基础设施 | 金山街道 | 李氏海湾 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 金山街道 | 李氏海湾道路硬化 | 100 | 衔接资金 | 全体村民 | 方便群众出行 | 通过拓宽道路方便农户出行，改善了人居环境 | 2022
136 | 金山街道 | 金山街道路东村人居环境整治 | 基础设施 | 金山街道 | 柯家庄 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 金山街道 | 道路整修 | 30 | 衔接资金 | 全体村民 | 改善村民居住环境 | 改善村居环境 | 2022
137 | 金山街道 | 金山街道钟山村钟山小学外道路扩建 | 基础设施 | 金山街道 | 钟山小学 | 扩建 | 2022.1-2022.12 | 金山街道 | 500米道路扩建 | 50 | 衔接资金 | 全体村民 | 方便学生及村民出行 | 拓宽道路方便村民出行 | 2022
138 | 金山街道 | 金山街道路平村自来水管网改造 | 基础设施 | 金山街道 | 自然湾 | 改建 | 2022.1-2022.12 | 金山街道 | 自来水管网改造，二次增压 | 50 | 衔接资金 | 全体村民 | 方便居民饮水 | 保障村民饮水 | 2022
县级打包财政衔接资金项目，项目数17个，资金规模7732.54万元
139 | 大冶市 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 基础设施 | 大冶市国有林场管理站 | 大冶市云台山林场 | 新建 | 2022.7-2022.11 | 大冶市国有林场管理站 | 维修国有林场管理站管护用房 | 50 | 中央专项资金 | 云台山国有林场 | 提升林场生产生活条件和工作环境条件 | 改善林场职工生活、工作条件 | 2022
140 | 大冶市 | 巩固拓展农业产业扶贫成果奖补 | 产业 发展 | 大冶市农业农村局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 大冶市农业农村局 | 对农业经营主体创建产业帮扶示范基地、农村低收入人口自主创业、脱贫村发展农业产业达到标准的进行奖补 | 240 | 县本级衔接资金 | 达到奖补条件的农业经营主体、低收入人员和脱贫村 | 帮助脱贫村和脱贫人口持续增收 | 鼓励引导农业经营主体通过务工就业带动低收入人员发展增收 | 2022
141 | 大冶市 | 重要农产品稳产保控 | 产业发展 | 大冶市农业农村局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市农业农村局 | 对我市重要农产品提供政策支持保障，稳定农产品产量和价格 | 180 | 县本级衔接资金 | 全市所有乡镇村 | 实现农业产业平稳发展 | 提高农产品发展质量 | 2022
142 | 大冶市 | 农业基础建设 | 基础设施 | 大冶市农业农村局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市农业农村局 | 对我市农业产业基础设施建设进行完善，保障我市农业发展 | 330 | 县本级衔接资金 | 全市所有乡镇村 | 保障农业产业安全质量 | 提高农产品品质和安全保障 | 2022
143 | 大冶市 | 耕地障碍修复、低积累水稻品种推广 | 产业发展 | 大冶市农业农村局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市农业农村局 | 对耕地进行修复，提升农产品品质 | 80 | 县本级衔接资金 | 全市所有乡镇村 | 提高农产品品质 | 提高农产品品质 | 2022
144 | 大冶市 | 巩固特色农业产业 | 产业发展 | 大冶市农业农村局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市农业农村局 | 巩固发展特色农业产业 | 200 | 县本级衔接资金 | 全市所有乡镇村 | 实现农业特色产业平稳发展 | 提高农产品发展质量 | 2022
145 | 大冶市 | 农业产业化发展 | 产业发展 | 大冶市农业农村局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市农业农村局 | 对脱贫村、脱贫户发展农业产业达到标准的按照政策进行奖补 | 650 | 县本级衔接资金 | 符合条件的脱贫村、脱贫户 | 激励脱贫村、脱贫户发展产业实现脱贫 | 发展产业和脱贫户务工、土地流转增收 | 2022
146 | 大冶市 | 农业绿色发展 | 产业发展 | 大冶市农业农村局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市农业农村局 | 发展茶、有机蔬菜、果林等绿色有机产品 | 230 | 县本级衔接资金 | 全市所有乡镇村 | 实现绿色有机产品发展 | 提高农产品质量 | 2022
147 | 大冶市 | 饮水安全 | 生活条件改善 | 大冶市水利和湖泊局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 水利和湖泊局 | 巩固提升脱贫村、脱贫户安全饮水质量、水平 | 200 | 县本级衔接资金 | 脱贫村、脱贫户 | 改善脱贫村、脱贫户饮水条件 | 保障脱贫户饮水安全 | 2022
148 | 大冶市 | 林业有害生物防治 | 产业发展 | 大冶市自然资源规划局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市自然资源和规划局 | 松材线虫病防治 | 700 | 县本级衔接资金 | 各乡镇场 | 改善农村生产生活条件 | 改善农村生产生活条件 | 2022
149 | 大冶市 | 农村长效机制 | 公益岗位 | 大冶市城管局 | 大冶市 | 续建 | 2022.1-2022.12 | 市城管执法局 | 聘请专人、配备垃圾箱等改善农村居住环境 | 1312.54 | 县本级衔接资金 | 全市所有乡镇村 | 改善农村人居环境 | 聘请脱贫户为保洁员增加收入，改善脱贫户生活环境 | 2022
150 | 大冶市 | 文化旅游发展 | 产业发展 | 大冶市文化和旅游局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市文化和旅游局 | 支持文化活动中心建设和旅游配套建设 | 1000 | 县本级衔接资金 | 符合条件的文化旅游项目 | 促进文化旅游发展 | 改善脱贫群众人居环境 | 2022
151 | 大冶市 | 生态保育 | 产业发展 | 大冶市自然资源规划局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 自然资源和规划局 | 支持脱贫村和带动能力强的造林大户开展精准灭荒和产业造林基地建设，推进国家森林城市创建 | 2500 | 县本级衔接资金 | 实施植树造林的脱贫村、脱贫户和其他主体 | 增加脱贫村和脱贫人口收入，建设国家森林城市 | 脱贫村和脱贫人口土地流转、劳务收入带动 | 2022
152 | 汪仁镇 | 电商扶贫 | 产业发展 | 汪仁镇区经信局 | 汪仁镇 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 区经信局 | 建设1个电商扶贫示范点 | 10 | 衔接资金 | 脱贫人口 | 推动互联网创新成果与乡村振兴工作深度融合，扶持电商产业发展，带动脱贫户就业和拓宽增收渠道。 | 带动脱贫户务工就业 | 2022
153 | 金山街道 | 电商扶贫 | 产业发展 | 金山街道区经信局 | 金山街道 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 区经信局 | 建设1个电商扶贫示范点 | 10 | 衔接资金 | 脱贫人口 | 推动互联网创新成果与乡村振兴工作深度融合，扶持电商产业发展，带动脱贫户就业和拓宽增收渠道。 | 带动脱贫户务工就业 | 2022
154 | 汪仁镇 | 农业产业高质量发展奖补 | 产业项目 | 汪仁镇区农业农村局 | 汪仁镇 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 区农业农村局 | 对全区扶贫产业基地规模化、标准化种养殖按照相关细则进行一定奖补，从而进一步带动脱贫人口稳定增收。 | 20 | 衔接资金 | 全区域群 众 | 激励脱贫村、脱贫户发展产业实现脱贫 | 发展产业和脱贫户务工、土地流转增收 | 2022
155 | 金山街道 | 农业产业高质量发展奖补 | 产业项目 | 金山街道区农业农村局 | 金山街道 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 区农业农村局 | 对全区扶贫产业基地规模化、标准化种养殖按照相关细则进行一定奖补，从而进一步带动脱贫人口稳定增收。 | 20 | 衔接资金 | 全区域群 众 | 激励脱贫村、脱贫户发展产业实现脱贫 | 发展产业和脱贫户务工、土地流转增收 | 2022
到户财政衔接资金项目，项目数14个，资金规模13155万元
156 | 大冶市 | “三业”奖补 | 产业 发展 | 大冶市乡村振兴局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 大冶市乡村振兴局 | 通过自主创业、稳定就业、发展产业达到条件实现稳定增收的脱贫户和监测户每户奖补1000元 | 450 | 上级专项资金 | 自主创业、稳定就业、发展产业实现稳定增收的脱贫户、监测户 | 引导脱贫户、监测户自力更生、勤劳致富，激发自我发展的内生动力 | 增加脱贫户收入，改善脱贫群众生产生活条件 | 2022
157 | 大冶市 | “雨露计划”奖补 | 教育扶贫 | 大冶市乡村振兴局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 大冶市乡村振兴局 | 就读中、高职的脱贫家庭学生每年奖补3000元。 | 130 | 上级专项资金 | 就读中、高职的脱贫家庭学生 | 解决困难家庭学生就学问题 | 对脱贫户家庭学生就学进行补助 | 2022
158 | 大冶市 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 大冶市乡村振兴局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 大冶市乡村振兴局 | 对符合贴息条件的对象户进行贷款贴息 | 80 | 上级专项资金 | 符合贴息条件的脱贫户和监测户 | 支持脱贫户发展产业、自主创业实现增收 | 金融支持脱贫户发展 | 2022
159 | 大冶市 | 巩固脱贫成果 | 金融扶贫 | 大冶市乡村振兴局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 大冶市乡村振兴局 | 对脱贫村进行资金扶持，为脱贫户购买“防贫保”和小额人身意外险 | 540 | 县本级衔接资金 | 脱贫村、脱贫户 | 支持脱贫村发展壮大，脱贫户稳定脱贫不返贫 | 通过资金扶持脱贫村，帮助脱贫村发展；为脱贫户购买保险防止陷入返贫 | 2022
160 | 大冶市 | 光伏发电项目 | 产业发展 | 大冶市发改局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市发改局 | 对光伏发电项目进行补助 | 300 | 县本级衔接资金 | 光伏电站 | 促进光伏电站健康发展 | 光伏发电收益安置脱贫劳动力就业 | 2022
161 | 大冶市 | 住房安全 | 危房改造 | 大冶市住建局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市住建局 | 对全市脱贫户的C、D级危房进行改造，保障群众住房安全 | 100 | 县本级衔接资金 | 全市建档立卡脱贫户 | 保障住房安全 | 改善脱贫群众生活条件 | 2022
162 | 大冶市 | 教育帮扶 | 教育扶贫 | 大冶市教育局 | 大冶市 | 续建 | 2022.1-2022.12 | 市教育局 | 对义务教育阶段脱贫家庭学生按政策标准发放助学金 | 140 | 县本级财政财政衔接资金 | 脱贫家庭学生 | 解决脱贫家庭学生就学保障问题 | 对脱贫户家庭学生就学进行补助 | 2022
163 | 大冶市 | 健康帮扶 | 健康扶贫 | 大冶市医保局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市医保局 | 对建档立卡脱贫户住院、门诊、慢性病进行医疗补偿 | 3000 | 县本级衔接资金 | 全市建档立卡脱贫户 | 解决脱贫户就医难的问题 | 减轻脱贫户医疗负担 | 2022
164 | 大冶市 | 兜底保障 | 综合保障性扶贫 | 大冶市民政局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市民政局 | 建档立卡贫困人口落实保障财政兜底政策 | 8000 | 县本级衔接资金 | 全市建档立卡脱贫户 | 解决脱贫户生活问题 | 减轻脱贫户生活 | 2022
165 | 大冶市 | 就业帮扶 | 就业帮扶 | 大冶市人社局 | 大冶市 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 市人社局 | 对务工脱贫劳动力按照有关政策标准进行补贴 | 300 | 县本级衔接资金 | 全市建档立卡脱贫户 | 实现脱贫劳动力全部稳定就业 | 帮助脱贫劳动力务工就业 | 2022
166 | 汪仁镇 | 外出务工交通补贴项目 | 就业帮扶 | 汪仁镇区人社局 | 汪仁镇 | 新建 | 2022.5-2022.6 | 区人社局 | 每年建档立卡脱贫人员外出务工有1.5万人，按省内300元/人，省外500元/人，采取申报式补贴发放形式。 | 40 | 衔接资金 | 脱贫人口 | 改善脱贫户生活条件 | 改善脱贫户生活条件 | 2022
167 | 汪仁镇 | 建档立卡公益性岗位项目 | 公益性岗 | 汪仁镇区卫健局 | 汪仁镇 | 新建 | 2022.5-2022.8 | 区卫健局 | 公益性岗位兜底人员约8人，岗位补贴650元/月—1000元/月。 | 25 | 衔接资金 | 脱贫人口 | 增加脱贫户收入 | 增加脱贫户收入 | 2022
168 | 金山街道 | 建档立卡公益性岗位项目 | 公益性岗 | 金山街道区人社局 | 金山街道 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 区人社局 | 公益性岗位兜底人员约8人，岗位补贴650元/月—1000元/月。 | 10 | 衔接资金 | 全区域群 众 | 增加脱贫户收入 | 增加脱贫户收入 | 2022
169 | 金山街道 | 外出务工交通补贴项目 | 就业帮扶 | 金山街道区人社局 | 金山街道 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 区人社局 | 每年建档立卡脱贫人员外出务工有1.5万人，按省内300元/人，省外500元/人，采取申报式补贴发放形式。 | 40 | 衔接资金+财政资金 | 全区域群 众 | 持续改善脱贫户生活条件 | 持续改善脱贫户生活条件 | 2022