湖北省残疾人联合会办公室



鄂残联办函〔2021〕11 号

关于 2021 年度“阳光家园计划”项目 资金转移支付绩效目标建议的函

各市、州、县残联：

现将 2021 年度 “阳光家园计划”绩效目标任务建议表印 发给你们，请按照《省财政厅关于提前下达 2021 年中央残疾 人事业发展补助资金的通知》(鄂财社发〔2020〕108 号)、《省 财政厅关于提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金的 通知》 (鄂财社发〔2021〕2 号 ) 和《省财政厅关于下达 2021 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》 ( 鄂财社发 〔2021〕27 号 ) ，结合《关于印发<湖北省 “十三五”残疾人 托养服务工作实施方案>的通知》 (鄂残联发〔2017〕28 号 )要求认真抓好绩效目标落实。

一、“阳光家园计划”年度目标和绩效指标

( 一 ) 年度目标

1.数量指标

2021 年度，全省通过购买服务方式为 13031 名符合条件

的智力、精神和重度肢体残疾人提供各种形式的托养服务。并 将完成任务数登录正式版的网址 (http://service.cdpf.org.cn) 实时录入全国残疾人托养服务机构台帐。

2.时效指标

2021 年 12 月底执行完毕。

3.社会效益指标

“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度得到提升。各 地应按照政府购买残疾人托养服务相关标准和规范，通过组织 第三方评估等方式确定社会效益指标的评价方式，确保在绩效 考评时提出有说服力的统计数据。

4.服务对象满意度指标

接受托养服务残疾人的满意度达到 90%以上。各地残联要 按照政府购买残疾人托养服务相关标准和规范，通过组织第三 方评估等方式确定服务对象满意度指标的评价方式，确保在绩 效考评时提出有说服力的统计数据。

(二) 绩效指标

省残联根据中国残联关于印发《 “十三五”残疾人托养服 务工作计划》的通知要求，依据托养服务资金量，确定了的年 度任务指标。 中央经费按照每人每年 1500 元、省级经费按照 每人每年 750 元共 2250 元进行补助，合并执行阳光家园计 划。“阳光家园计划”中央资金分二次下拨，第一次下达中央 资金 70%，省级资金 100%下达；共下达资金数 1750 万元、任

务数为 9720 人。第二次下达任务数为 3311 人，下达资金数(含 第一次下达任务未下达的 30%资金) 为 1182 万元

二、2021 年度“阳光家园计划”数量指标分配原则

1.按照因素分配法和各地项目执行绩效情况；

2.综合考虑各地托养机构托养服务能力、托养服务工作完 成情况和残疾人托养服务购买工作开展情况；

3.参考残疾人托养服务系统填报情况，结合年度任务数予 以调整。

三、相关要求

( 一 )严格确定补助对象。下拨到各地的省级财政专项资 金，应用于符合条件的各级各类残疾人托养服务寄宿制机构、 日间照料机构及能够为智力、精神和重度肢体残疾人提供居家 服务的机构和组织购买托养服务。严禁以直接发放资金方式代 替提供服务。

(二)认真落实区域绩效目标。请各地残联结合实际情况， 按照年度任务目标和绩效目标要求，认真开展残疾人托养服务 购买工作，认真落实绩效目标。

( 三 ) 实时进行绩效监控。各地残联要对本项目地区绩效 目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中 存在的问题，力保本项目区域绩效目标如期实现。

(四)按时开展绩效自评。每年年底预算执行结束后，各 地残联应对照年度绩效目标开展绩效自评，并形成相应的自评

结果，于下年度 1 月上旬前报送省残联教育就业处。该自评结 果将作为以后年度资金安排、分配的前置条件和重要因素。

四、绩效目标落实情况考核方式

省残联将按照中国残联要求和相关考核细则，开展督查考 核，量化评分，及时通报各地 “阳光家园计划”托养服务工作 开展及落实情况。

附件：2021 年度 “阳光家园计划”绩效目标任务建议表

附件

2021 年度“阳光家园计划”绩效目标任务建议表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | | 数量指标 | 时效指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度指标 |
| 年度任务目标  (人) | 项目完成时间 | “阳光家园计 划”提升社会公 众及媒体关注度 | 接受托养服务残疾人 的满意度 |
| 全省 | 总计 | 13031 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 武汉市 | 总计 | ≥ 1640 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 江岸区 | ≥200 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 2 | 江汉区 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 3 | 研口区 | ≥200 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 4 | 汉阳区 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 5 | 武昌区 | ≥280 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 6 | 青山区 | ≥ 120 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 7 | 洪山区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 8 | 东西湖区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 9 | 江夏区 | ≥ 120 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 10 | 黄陂区 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 11 | 东湖高新技 术开发区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 12 | 经开区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 13 | 东湖风景区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 14 | 新洲区 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 15 | 蔡甸区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 黄石市 | 总计 | ≥790 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 市本级 |  |  |  |  |
| 2 | 黄石港区 | ≥ 120 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | | 数量指标 | 时效指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度指标 |
| 年度任务目标  (人) | 项目完成时间 | “阳光家园计 划”提升社会公 众及媒体关注度 | 接受托养服务残疾人 的满意度 |
| 3 | 大冶市 | ≥ 130 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 4 | 阳新县 | ≥200 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 5 | 下陆区 | ≥70 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 6 | 开发区.铁 山区 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 7 | 新港物流 工业园区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 8 | 西塞山区 | ≥70 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 十堰市 | 总计 | ≥ 1762 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 市本级 |  |  |  |  |
| 2 | 丹江口市 | ≥240 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 3 | 郧西县 | ≥262 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 4 | 房县 | ≥ 300 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 5 | 竹溪县 | ≥260 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 6 | 茅箭区 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 7 | 白浪开发区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 8 | 竹山县 | ≥ 300 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 9 | 郧阳区 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 10 | 张湾区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 荆州市 | 总计 | ≥764 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 市本级 |  |  |  |  |
| 2 | 荆州区 | ≥ 120 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 3 | 沙市区 |  |  |  |  |
| 4 | 江陵县 | ≥262 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 5 | 松滋市 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | | 数量指标 | 时效指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度指标 |
| 年度任务目标  (人) | 项目完成时间 | “阳光家园计 划”提升社会公 众及媒体关注度 | 接受托养服务残疾人 的满意度 |
| 6 | 公安县 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 7 | 石首市 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 8 | 监利县 | ≥ 102 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 9 | 洪湖市 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 宜昌市 | 总计 | ≥ 1655 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 市本级 |  |  |  |  |
| 2 | 兴山县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 3 | 宜都市 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 4 | 枝江市 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 5 | 当阳市 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 6 | 远安县 | ≥ 102 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 7 | 秭归县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 8 | 长阳县 | ≥231 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 9 | 夷陵区 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 10 | 西陵区 | ≥240 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 11 | 伍家岗区 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 12 | 高新区 |  |  |  |  |
| 13 | 点军区 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 14 | 猇亭区 | ≥ 100 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 15 | 五峰县 | ≥ 182 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 襄阳市 | 总计 | ≥ 1300 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 市本级 | ≥ 120 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 2 | 枣阳市 | ≥ 120 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 3 | 宜城市 | ≥200 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | | 数量指标 | 时效指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度指标 |
| 年度任务目标  (人) | 项目完成时间 | “阳光家园计 划”提升社会公 众及媒体关注度 | 接受托养服务残疾人 的满意度 |
| 4 | 南漳县 | ≥ 120 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 5 | 谷城县 | ≥200 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 6 | 老河口市 | ≥260 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 7 | 襄州区 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 8 | 襄城区 |  |  |  |  |
| 9 | 樊城区 |  |  |  |  |
| 10 | 保康县 | ≥200 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 鄂州市 | 总计 | ≥ 120 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 市本级 |  |  |  |  |
| 2 | 鄂城区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 3 | 华容区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 4 | 梁子湖区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 荆门市 | 总计 | ≥600 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 市本级 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 2 | 京山县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 3 | 沙洋县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 4 | 钟祥市 | ≥ 120 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 5 | 东宝区 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 6 | 屈家岭管理区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 7 | 漳河新区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 8 | 掇刀区 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 孝感市 | 总计 | ≥680 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 市本级 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 2 | 孝南区 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | | 数量指标 | 时效指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度指标 |
| 年度任务目标  (人) | 项目完成时间 | “阳光家园计 划”提升社会公 众及媒体关注度 | 接受托养服务残疾人 的满意度 |
| 3 | 汉川市 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 4 | 安陆市 |  |  |  |  |
| 5 | 大悟县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 6 | 云梦县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 7 | 应城市 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 8 | 孝昌县 | ≥ 120 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 黄冈市 | 总计 | ≥ 1440 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 市本级 |  |  |  |  |
| 2 | 黄州区 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 3 | 团风县 | ≥200 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 4 | 红安县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 5 | 麻城市 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 6 | 罗田县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 7 | 英山县 | ≥ 120 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 8 | 浠水县 | ≥200 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 9 | 蕲春县 | ≥200 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 10 | 武穴市 | ≥200 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 11 | 黄梅县 | ≥200 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 咸宁市 | 总计 | 600 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 咸安区 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 2 | 赤壁市 | ≥ 120 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 3 | 通城县 | ≥200 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 4 | 崇阳县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 5 | 通山县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 6 | 嘉鱼县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | | 数量指标 | 时效指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度指标 |
| 年度任务目标  (人) | 项目完成时间 | “阳光家园计 划”提升社会公 众及媒体关注度 | 接受托养服务残疾人 的满意度 |
| 恩施州 | 总计 | ≥560 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 市本级 |  |  |  |  |
| 2 | 恩施市 | ≥ 100 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 3 | 利川市 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 4 | 建始县 | ≥ 100 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 5 | 巴东县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 6 | 宣恩县 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 7 | 咸丰县 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 8 | 鹤峰县 | ≥40 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 9 | 来凤县 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 随州市 | 总计 | ≥480 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 1 | 高新区 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 2 | 随县 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 3 | 广水市 | ≥80 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 4 | 曾都区 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 仙桃市 | 总计 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 天门市 | 总计 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 潜江市 | 总计 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |
| 神农架 林区 | 总计 | ≥ 160 | 2021 年 12 月完成 | 较显著 | ≥90% |