## 中央第二批
附件
大冶市2026年中央财政（第二批）常态化帮扶资金项目计划安排表
单位：万元
序号 | 牵头部门 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划投入资金 | 资金来源 |  |  |  | 实施期限 | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制 | 责任 单位 | 责任人 | 备注
[9 empty] | 中央帮扶资金 | 中央帮扶资金（提前批） | 省级帮扶资金 | 其他资金
合 计 | [7 empty] | 1399 | 865 |  | 67 | 77
一、产业发展类 | [7 empty] | 279.38 | 172.38 |  | 67 | 40
1 | 市农业农村局 | 大箕铺镇 | 方至畈村等 | 大箕铺镇果蔬产业建设项目-蔬菜大棚建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 修复和建设果蔬产业大棚 | 119.38 | 99.38 |  |  | 20 | 2026年 | 提升相关村村集体经济收入 | 土地流转、就业务工、带动生产 | 大箕铺镇 | 苏超
2 | 市农业农村局 | 殷祖镇 | 朱铺村 | 殷祖镇朱铺村猕猴桃种植项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新种植猕猴桃，建预制混凝土柱、地锚、围网、配套滴灌、土壤改良等设施 | 70 | 60 |  |  | 10 | 2026年 | 提升村集体经济收入 | 就业务工、带动生产 | 殷祖镇朱铺村 | 徐聪聪
3 | 市农业农村局 | 刘仁八镇 |  | 刘仁八镇栀子黄产业发展提升项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 采购肥料，配套栀子黄基地围网，单轨运输轨道及运输机头。 | 90 | 13 |  | 67 | 10 | 2026年 | 带动村民就业务工，改善栀子黄生长条件，提高栀子黄产量 | 发展产业，带动就业务工 | 刘仁八镇 | 周昌策
二、就业项目 | [7 empty] | 390 | 208.57 |  | 0 | 0
4 | 市农业农村局 | 到户项目 |  | 脱贫人口（监测对象）“三业”奖补 | 就业项目 | 生产奖补、劳务补助等 | 对发展产业、自主创业、积极就业的脱贫和监测户每户给予1000元奖励 | 390 | 208.57 | 181.43 |  |  | 2026年 | 符合条件对象应奖尽奖 | 激发脱贫户和监测户自主就业的内生动力，增加收入 | 市农业农村局 | 袁君威
三、乡村建设项目 | [7 empty] | 729.62 | 484.05 |  | 0 | 37
5 | 市农业农村局 | 殷祖镇 | 北山村 | 殷祖镇北山村对面畈山塘及沟渠改造项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 山塘清淤、挡土墙建设、沟渠整修、安装栏杆、水泥硬化等 | 22 | 20 |  |  | 2 | 2026年 | 完善农田水利设施、提高村湾水源条件及改善农田灌溉条件 | 完善农田灌溉排水设施，改善群众生产生活条件 | 殷祖镇北山村 | 卫扬强
6 | 市农业农村局 | 金湖街办 | 田垅村 | 金湖街道田垅村黄庭斌湾门口塘改造工程项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 黄庭斌湾门口塘护砌200米，清淤300立方 | 26 | 20 |  |  | 6 | 2026年 | 提升改善黄庭斌湾村民生产生活条件 | 改善群众生活生产用水问题 | 金湖街办田垅村 | 黄海波
7 | 市农业农村局 | 还地桥镇 | 南石村 | 大冶市还地桥镇南石村黄官塘湾排水沟建设工程项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 新建排水沟180米 | 25 | 20 |  |  | 5 | 2026年 | 改善村民生产生活环境 | 完善农田灌溉排水设施，改善群众生产生活条件 | 还地桥镇南石村 | 黄龙强
8 | 市农业农村局 | 灵乡镇 | 大庄村 | 灵乡镇大庄村生活配套设施提档升级项目 | 乡村建设行动 | 其他 | 12组新建污水收集管网，门口塘清淤修复，新建水塘、公厕、化粪池、水闸，路面硬化等；9组修建排水沟及污水收集管网；5、6组安装数字乡村配套设施 | 80 | 60 |  |  | 20 | 2026年 | 提高村民生活质量、改善群众生活条件 | 改善村民生产生活环境 | 灵乡镇大庄村 | 纪署明
9 | 市交通运输局 | 灵乡镇 | 张河村 | 灵乡镇张河村大房涂湾进湾路面扩宽及硬化工程项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 360米路面扩宽及硬化 | 11 | 10 |  |  | 1 | 2026年 | 改善交通条件，方便张河村大房涂湾村民出行 | 方便群众出行 | 灵乡镇张河村 | 吴海龙
10 | 市交通运输局 | 灵乡镇 | 贺铺村 | 灵乡镇贺铺村王禄湾刘金线道路连接工程项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桥面硬化230平方米，建设承台基础和桥墩柱等 | 11 | 10 |  |  | 1 | 2026年 | 改善交通条件，方便群众出行 | 方便群众出行 | 灵乡镇贺铺村 | 纪荒山
11 | 市交通运输局 | 金牛镇 | 胡胜村 | 大冶市金牛镇胡胜村金胡路路肩建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建胡胜村刘传宝新庄进村路口至杨越山庄约4公里道路路肩 | 22 | 20 |  |  | 2 | 2026年 | 改善村庄环境，提高村民生活质量 | 保障全村汛期生活安全、劳动生产、农户出行等 | 金牛镇胡胜村 | 唐杰
12 | 市农业农村局 | 各相关乡镇 | 各相关村 | 大冶市农村卫生厕所新建及改建项目 | 乡村建设行动 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 户厕（改）、公厕新建；公厕奖补1.24万元/座，户厕1000-2600元/户 | 132.62 | 88.6 | 44.02 |  |  | 2025年至2026年 | 改善农村人居环境 | 改善群众生活条件 | 各相关乡镇 | 陈凯
13 | 市水利和湖泊局 | 各相关乡镇 | 各相关村 | 大冶市小型农村供水工程维修养护和能力提升项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 小型农村供水设施维修养护、能力提升建设 | 400 | 235.45 | 164.55 |  |  | 2025年至2026年 | 全面提升高山村组农村供水保障能力，确保群众饮水需求和饮水安全 | 改善群众生活条件 | 市水利和湖泊局 | 黄金湖