## 分解表
附件
2020年6月份全市重点工程建设进展情况一览表
序 号 | 名 称 | 内 容 | 工期 | 工作任务 | 完成时间 | 责任单位 | 协助单位 | 进展情况 | 存在问题 | 下步打算及建议 | 进度评价 | 挂牌管理 | 备 注
一、市委常委、常务副市长肖绪华分管工程共计9个（序号1-9，其中续建工程4个，新建工程5个）
1 | 农村安全饮水工程 | 完成38个村的农村安全饮水工程 | 3年（第3年） | 1.完成9个村的农村安全饮水工程 | 2019-03-31 | 市水务集团 | 市水利和湖泊局 各乡镇（场）、街道、高新区 | 共计铺设DN63-DN300管道464.9公里，其中：PE63管道241.2公里、PE110管144.9公里、PE160管7.6公里、PE200管0.4公里、DN150球管30.8公里、DN200球管33公里、DN300球管及钢管7公里。 | 殷祖镇七冲村至洪口村主干管因工农关系问题导致无法施工。 | 殷祖镇要加大工农关系协调工作力度。 | 差 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成18个村的农村安全饮水工程 | 2019-06-30
|  |  |  | 3.完成28个村的农村安全饮水工程 | 2019-09-30
|  |  |  | 4.完成38个村的农村安全饮水工程 | 2019-12-31
2 | 大冶有色半成品水水质提升工程 | 扩建1个供水5万吨/日加压站 | 2年（第2年） | 1.完成项目前期手续 | 2月29日 | 市城发集团 | 市自然资源和规划局 市城管执法局 市水务集团 | 已完成桩基基础，正在进行桩基检测。 |  |  | 好 |  | 续建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2019-03-31
|  |  |  | 3.完成基础工程 | 2023-06-30
|  |  |  | 4.完成主体工程 | 2019-12-31
3 | 农用地土壤污染治理与修复项目 | 对金湖、还地桥、高新区10054亩污染的农用地开展修复治理和保护 | 3年（第3年） | 1.完成第一季种植并进行养护 | 2020-03-31 | 市生态环境分局 市城发集团 还地桥镇 金湖街道 高新区 | 市财政局 市农业农村局 | 一至六标段完成总体进度的60%；示范基地项目总体完成，正在验收。 | 高新区团结村存在村民阻工。 | 高新区要加大工农关系协调工作力度。 | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成第一季收割，开始第二季种植 | 2020-09-30
|  |  |  | 3.完成项目建设 | 2020-12-31
4 | 红星湖水环境生态修复工程 | 二期建设内容：对红星湖部分区域进行清淤处理，建设磁分离活水处理系统，安装高效纳米曝气设备； 三期建设内容：构建水生态系统，种植沉水、挺水植物，投加水质、底泥微生物净化菌种 | 3年（第3年） | 1.完成二期建设，进入调试试运行 | 2020-04-30 | 市生态环境分局 市城管执法局 市住建局 | 市财政局 市城发集团 市发改局 市水利和湖泊局 | 清淤处理工程主体工程建设完成，正在验收。磁分离旁路处理系统主体工程建设完成，正在验收。生态复氧及微生物在线工程完成总体进度的95%。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成三期项目招投标工作 | 2020-06-30
|  |  |  | 3.完成三期项目建设 | 2019-12-31
|  | 环红星湖栈道建设 | 2年 | 1.完成项目前期工作 | 2023-11-30 | 市城管执法局 |  | 暂缓实施。 |  |  |  |  | 续建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2020-12-31
5 | 民兵训练基地改建工程 | 改建金湖街道龙角山训练基地 | 1年 | 1.完成项目前期工作 | 2月29日 | 市人武部 | 市发改局 市自然资源和规划局 金湖街道 | 正在进行招投标工作。 |  |  | 差 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成项目招投标工作 | 2019-03-31
|  |  |  | 3.工程开工建设 | 2019-04-30
|  |  |  | 4.主体工程完工 | 2019-12-31
6 | 羽毛球青训基地建设工程 | 新建1座羽毛球训练馆，建筑面积8900平方米 | 1年半 | 1.完成项目前期工作 | 2019-03-31 | 市城发集团 | 高新区 | 暂缓实施。 |  |  |  |  | 新建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2019-04-30
|  |  |  | 3.主体工程完工 | 2019-12-31
7 | 城西北污水处理厂（二期）扩建工程 | 扩建1座3万吨/日污水处理厂 | 1年半 | 1.完成项目前期工作 | 2019-04-30 | 市城发集团 | 高新区 | 已完成城西北污水处理厂二期扩建工程核准申请报告及批复工作，已经发布项目资格预审公告。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2019-05-31
|  |  |  | 3.主体工程完工 | 2019-12-31
8 | 劲牌毛铺二分厂污水管道工程 | 新建13.8公里污水管道及提升泵站 | 1年 | 1.完成项目前期手续 | 2019-03-31 | 市城发集团 | 市交通运输局 灵乡镇 刘仁八镇 | 已完成招标工作，正在办理施工许可证，已进场组建项目部，正在进行施工前期准备工作。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成征地拆迁工作 | 2019-04-30
|  |  |  | 3.完成沟槽开挖、管道安装调试 | 2019-12-31
9 | 智慧停车场 | 建设智慧停车示范区 | 1年 | 1.完成规划设计等工作 | 2019-03-31 | 市城发集团 | 市自然资源与规划局 市城管执法局 | 市城发集团已组建了智慧停车场建设专班，正在和杭州相关企业沟通对接，正在制定初步方案。 |  |  | 差 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成施工图设计 | 2019-05-31 |  | 城管局
|  |  |  | 3.完成土建及设备安装 | 2019-12-31 |  | 交警大队
二、副市长汪昭焱分管工程共计26个（序号10-35，其中续建工程21个，新建工程5个）
10 | 光谷西路服务区建设工程 | 项目总用地面积2.4万平方米，总建筑面积2300平方米，新建服务区大楼、业务用房、停车场。 | 3年（第3年） | 1.完成方案设计 | 2019-03-31 | 市交通运输局 | 东风农场 | 正在调整土地规划和申报建设用地指标。 | 原项目规划地为水利保护蓝线和湿地保护红线范围，需调整。 | 市交通运输局、东风农场与市自然资源和规划局尽快协商确定项目用地。 | 差 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成施工图设计 | 2019-05-31
|  |  |  | 3.完成招投标 | 2019-09-30
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-12-31
11 | 城乡中心客运站建设工程 | 规划占地面积60亩，建筑面积28070平方米。新建客运大楼、业务用房、汽修、检测车间等 | 3年（第3年） | 1.完成三通一平 | 2019-03-31 | 市交通运输局 | 市自然资源和规划局 高新区 | 基坑支护桩完成438根，完成总量的100%；冠梁已完成261米，完成总量的51%；围墙桩已完成24根，塔吊桩已完成12根；土方工程完成90000立方米，完成总量的61%。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成基础工程 | 2019-05-31
|  |  |  | 3.完成客运大楼 | 2019-09-30
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-12-31
12 | 鄂咸高速公路建设工程 | 建设鄂咸高速大冶境内8.5公里高速公路 | 3年（第3年） | 1.完成土地征收工作 | 2019-05-31 | 市交通运输局 | 保安镇 金牛镇 | 大冶段红线内房屋拆迁涉及30户，已拆迁16户。 | 金牛镇14户房屋拆迁未完成，影响工程施工。 | 金牛镇要加大征地拆迁工作力度。 | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成房屋征收工作 | 2023-09-30
|  |  |  | 3.完成个案征收工作 | 2019-10-31
|  |  |  | 4.完成工农关系协调 | 2019-12-31
13 | 下曹大道建设工程 | 全长5.56074公里，按一级公路标准设计，道路限速60Km/h，路基宽度36米 | 3年（第3年） | 1.完成征地拆迁 | 2019-03-31 | 大箕铺镇 | 市交通运输局 | 清表完成85%；路基完成50%；水稳铺设完成11%；雨污水管道完成20%；圆管涵完成25%；凤凰村1#桥下部结构完成23%。高铁南路至106国道段剩余380米正在施工水稳基层。 | 部分征地拆迁任务未完成。 | 大箕铺镇要加大征地拆迁工作力度。 | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成桥涵工程 | 2019-07-31 | 市交通运输局 | 大箕铺镇
|  |  |  | 3.完成路基土石方工程 | 2019-09-30
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-12-31
14 | 机动车性能综合检测中心建设工程 | 在城西北工业园铜源西路以北、环城西路以西建设机动车性能综合检测中心 | 3年（第3年） | 1.完成三通一平 | 2019-03-31 | 高新区 | 市交通运输局 | 已完成综合楼三层墙体砌筑工作程和外检车间、检测车间钢构框架结构安装工作。 |  |  | 好 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成下部基础工程 | 2019-06-30 | 市交通运输局 | 高新区
|  |  |  | 3.完成主体建筑工程 | 2019-09-30
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-12-31
15 | 201省道刘仁八至金牛段改建工程 | 建设规模8.2公里 | 2年（第2年） | 1.完成路基、桥涵工程 | 2019-06-30 | 市交通运输局 | 灵乡镇 | 已完成软基处理浅层换填石渣16965立方米，占31.4%；清淤回填石渣1441立方米，占4.2%；低填浅挖路床处理1456立方米，占12.5%；清除耕植土3617立方米，占21.2%；挖方6140立方米，占4.1%；填方6140立方米，占4%。 | 灵乡镇曹铺村村民阻工。 | 灵乡镇要做好工农关系协调工作。 | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成水稳基层 | 2019-08-31
|  |  |  | 3.完成路面工程 | 2019-10-31
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-12-31
16 | 阳新军垦农场至大冶梅咀公路建设工程 | 梅咀至曙光段，建设规模5.3公里。按路基宽度12米的双向两车道二级公路标准建设 | 2年（第2年） | 1.完成路基、桥涵工程 | 2019-06-30 | 市交通运输局 | 还地桥镇 | 完成土石方开挖及回填50000立方米，已基本成型土路基。管涵浇筑全部完成，排水沟施工完成600米。 | 还地桥镇驾虹村还有1个苗圃、1个虾池未征收到位。 | 还地桥镇要加大征地拆迁工作力度。 | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成水稳基层 | 2019-08-31
|  |  |  | 3.完成路面工程 | 2019-10-31
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-12-31
17 | 茗山乡仄船至鄂州建设工程 | 建设规模1.342公里 | 2年（第2年） | 1.完成路基、管涵工程 | 2019-03-31 | 市交通运输局 | 茗山乡 | 已完成1.3公里路面刷黑并通车，浆砌片石挡土墙完成350米。 |  |  | 好 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成水稳基层 | 2019-04-30
|  |  |  | 3.完成路面工程 | 2019-05-31
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-07-31
18 | 武阳高速大冶段建设工程 | 拟永久征地约5520亩，拆迁面积约98700平方米，涉及东风农场、还地桥镇、保安镇、陈贵镇、茗山乡、金山店镇、金湖街道、大箕铺镇等8个乡镇（场） | 4年（第2年） | 1.完成征地拆迁摸底工作 | 2019-05-31 | 市交通运输局 | 各相关乡镇（场） | 已完成永久征地724亩，占13.8%。迁移坟墓849棺，占26.5%。临时用地628亩，占43%。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成房屋摸底工作 | 2023-09-30
|  |  |  | 3.完成征地拆迁工作 | 2019-10-31
|  |  |  | 4.完成工农关系协调工作 | 2019-12-31
19 | 铜绿山古铜矿遗址博物馆建设工程 | 总建筑面积12000平方米，建设一个集文物展示、修复、保护、学术研究、科普教育、旅游观光为一体的综合性博物馆 | 2年半（第3年） | 1.启动展陈设计招标 | 2019-05-31 | 铜绿山古铜矿遗址管委会 | 金湖街道 | 正在进行铜瓦屋面工程施工前期安全设施安装。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成铜瓦屋面工程 | 2019-09-30
|  |  |  | 3.完成玻璃幕墙工程 | 2019-10-31
|  |  |  | 4.启动展陈施工 | 2019-11-30
20 | 七里界学校改扩建工程 | 新建教学楼、综合楼、科技楼、学生食堂、厕所等及其他附属 | 2年（第2年） | 1.完成项目规划设计 | 2019-06-30 | 市教育局 市城发集团 | 高新区 | 已完成征地27亩，已完成拆迁4户。学校绿化正在迁移。建筑单体设计正在进行。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成招标动工建设 | 2019-08-31
|  |  |  | 3.完成基础工程建设 | 2019-10-31
|  |  |  | 4.完成主体工程建设 | 2019-12-31
21 | 实验高中新校区改扩建工程 | 新建教学楼、综合楼、学生宿舍、食堂等 | 2年（第2年） | 1.完成三期招投动工建设 | 2019-01-31 | 市教育局 | 市城发集团 | 实验楼己完成整体施工；综合楼正在进行外墙真石漆施工；学生宿舍正在进行外墙保温施工；二号教学楼正在进行基础沉台施工及桩基静载试验。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成基础工程建设 | 2019-04-30
|  |  |  | 3.二期项目竣工投入使用 | 2019-08-31
|  |  |  | 4.三期项目竣工投入使用 | 2019-12-31
22 | 尹家湖公立幼儿园建设工程 | 新建教学楼、综合楼、食堂、厕所、运动场及其他附属 | 1年 | 1.完成主体工程建设 | 2月29日 | 劲牌公司 | 市教育局 | 工程主体已完工，正在进行室内外装修。 |  |  | 好 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成内外装修 | 2019-05-31
|  |  |  | 3.完成配套设施建设 | 2019-06-30
|  |  |  | 4.完工并交付使用 | 2019-08-15
23 | 熊家洲学校建设工程 | 新建教学楼、综合楼、食堂、厕所、运动场及其他附属 | 2年（第2年） | 1.完成项目规划设计 | 2020-03-31 | 海雅公司 | 市教育局 | 设计方案已通过市规划会审定，正在进行施工图设计。完成了用地手续办理，正在进行临时道路施工和临时用电变压器安装。完成教学楼、风雨操场和学生宿舍等建筑桩位图设计。 |  |  | 好 |  | 续建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2019-06-30
|  |  |  | 3.完成基础工程建设 | 2019-08-31
|  |  |  | 4.完成主体工程建设 | 2019-12-31
24 | 高新区金桥学校建设工程 | 总建筑面积约3万平方米，以及附属配套工程 | 3年（第2年） | 1.完成规划方案 | 2019-03-31 | 高新区 | 市教育局 | 已完成用地预审报批、选址意见书、可研性报告、环评、规划文件、地质勘查、初步设计；应拆迁6户全部完成，迁坟完成400棺。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成施工图设计 | 2019-06-30
|  |  |  | 3.完成拦标价审核及施工招标 | 2019-08-31
|  |  |  | 4.工程开工建设 | 2019-10-31
25 | 三里七湖学校建设工程 | 新建教学楼、综合楼、食堂、厕所、运动场及其他附属 | 2年（第2年） | 1.完成项目规划设计 | 2019-04-30 | 东岳路街道 | 市教育局 市城发集团 | 已完成项目建议书、项目立项、项目设计；西北角2.81亩已征收，另红线内有近200平方米面积正在协商；华锋纸业腾退工作，已由经信局主导，市土地收储中心作为法人主体正式向市人民法院提起诉讼。 |  |  | 差 |  | 续建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2019-06-30
|  |  |  | 3.完成基础工程建设 | 2019-08-31
|  |  |  | 4.完成主体工程建设 | 2019-12-31
26 | 还地桥镇实验学校建设工程 | 新建教学楼、综合楼、食堂、厕所、运动场及其他附属 | 1年 | 1.完成基础工程建设 | 2019-04-30 | 还地桥镇 | 市教育局 | 暂缓实施。 |  |  |  |  | 续建
|  |  |  | 2.完成主体工程建设 | 2020-10-31
|  |  |  | 3.工程完工 | 2019-12-30
27 | 劲牌捐建小学建设工程 | 新建教学楼、综合楼、食堂、厕所、运动场及其他附属 | 2年（第1年） | 1.完成项目规划设计 | 2019-06-30 | 劲牌公司 | 市教育局 | 正在进行规划选址前期工作。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2019-08-31
|  |  |  | 3.完成基础工程建设 | 2019-12-31
28 | 劲牌捐建初中建设工程 | 新建教学楼、综合楼、食堂、厕所、运动场及其他附属 | 2年（第1年） | 1.完成项目规划设计 | 2019-06-30 | 劲牌公司 | 市教育局 | 正在进行规划选址前期工作。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2019-08-31
|  |  |  | 3.完成基础工程建设 | 2019-10-31
29 | 劲牌捐建高中建设工程 | 新建教学楼、综合楼、食堂、厕所、运动场及其他附属 | 2年（第1年） | 1.完成项目规划设计 | 2019-06-30 | 劲牌公司 | 市教育局 | 正在进行规划选址前期工作。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2019-08-31
|  |  |  | 3.完成基础工程建设 | 2019-12-31
30 | 大冶一中改造工程 | 拆除并新建学生宿舍1栋，维修图书馆 | 2年（第1年） | 1.完成项目规划设计 | 2019-06-30 | 市教育局 | 市住建局 | 正在进行建筑单体设计。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2019-08-31
|  |  |  | 3.完成基础工程建设 | 2019-10-31 | [7 empty] | 新建
| 大冶一中改造工程 |  |  | 4.完成主体工程建设 | 2019-12-31 | [7 empty] | 新建
31 | 人民医院门急诊综合大楼建设工程 | 总用地1153.43平方米，总建筑面积为22001.78平方米，框架结构，高度61.5米,地上15层，地下2层 | 3年（第3年） | 1.完成主体结构 | 2019-04-30 | 市卫健局 | 高新区 | 项目主体结构已经封顶，目前已施工至机房屋面层，进行装模，钢筋施工施工电梯已安装至第十二层。 |  |  | 好 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成安装工程 | 2019-07-31
|  |  |  | 3.完成装饰工程 | 2019-10-31
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-12-31
32 | 市重大疾病救治基地项目（人民医院救治中心） | 总建筑面积40000平方米。拟设置传染病常备床位400张。 | 3年（第2年） | 1.工程开工 | 2月29日 | 市卫健局 | 高新区 | 已完成项目建议书、可研和规划方案设计、地质测绘和征地图并完成相关方案的专家评审工作；规划方案和概算调整已经完成。征地红线图已完成并备案。已对部分土地进行了清表。 |  |  | 差 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成主体工程 | 2019-08-31
|  |  |  | 3.完成装饰工程 | 2019-12-31
33 | 妇幼保健院 整体迁建工程 | 新建1栋13层住院楼、1栋4层门诊综合楼、1栋9层后勤楼。总用地面积约71亩，总建筑面积73467.44平方米 | 3年（第2年） | 1.完成桩基工程 | 2月29日 | 市卫健局 | 东岳路街道 | 正在进行主线路上的辅助性工作：桩基础承台垫层施工，砖模砌筑、土方转运、试验桩进行抗拔试验。同时进行综合楼木工棚、钢筋棚安装。综合楼塔吊安装调试。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成后勤楼主体工程 | 2019-05-31
|  |  |  | 3.完成住院楼主体工程 | 2019-09-30
|  |  |  | 4.完成门诊楼主体工程 | 2019-12-31
34 | 中医医院医技康复楼建设工程 | 新建1栋13层医技康复楼，总建筑面积约16000平方米 | 3年（第1年） | 1.完成项目前期工作 | 2019-07-31 | 市卫健局 | 东岳路街道 | 已完成立项、选址意见书、初步设计、可研批复等工作；环评报告正在编制中；老麻醉楼的房屋拆除工程已完成；医技康复楼岩土勘察工程招标工作已完成。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2019-08-31
|  |  |  | 3.完成基础工程 | 2019-10-31
|  |  |  | 4.主体工程施工 | 2019-12-31
35 | 档案馆建设工程 | 新建1座档案馆，总建筑面积7153平方米 | 2年（第2年） | 1.完成主体工程建设 | 2020-01-31 | 市档案馆 |  | 室内外粉刷工作完成60%；室内水电预埋工作完成70%。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成装饰工程 | 2020-08-31
|  |  |  | 3.工程完工 | 2020-12-31
三、副市长王晓燕分管工程共计2个（序号36-37，其中续建工程1个，新建工程1个）
36 | 乾塔路农贸市场建设工程 | 建设乾塔路西延处农贸市场 | 2年（第2年） | 1.完成桩基工程 | 2019-03-31 | 高新区 |  | 正在组织主体施工。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成主体工程 | 2019-06-30
|  |  |  | 3.工程完工 | 2019-09-30
37 | 大冶邮政电商物流中心建设工程 | 建设大冶邮政电子商务服务中心 | 1年 | 1.完成项目前期工作 | 2019-03-31 | 中国邮政集团公司湖北省大冶市分公司 | 高新区 | 地勘已完成，正在进行规划设计工作。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成项目建设用地征收 | 2019-06-30
|  |  |  | 3.工程开工建设 | 2019-09-30
|  |  |  | 4.工程竣工 | 2019-12-31
四、副市长李江新分管工程共计1个（序号38，其中续建工程0个，新建工程1个）
38 | 雪亮工程 | 以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程” | 1年 | 1.完成项目前期工作 | 2019-03-31 | 市公安局 | 市交通运输局 市城管执法局 各乡镇（场）、街道、高新区 | 正在进行招投标工作。 |  |  | 差 |  | 新建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2019-04-30
|  |  |  | 3.工程完工 | 2019-12-31
五、副市长张林分管工程共计25个（序号39-63，其中续建工程15个，新建工程10个）
39 | 新冶大道至红星湖排水工程 | 建设雨箱涵全长840米 | 1年半（第2年） | 1.完成路面破除、开挖 | 2月29日 | 市住建局 |  | 已完成两处作业面的封闭围挡和绿化移栽，目前正在进行天然气迁改及破除路面等施工。累计已完成525米箱涵混凝土浇筑，混凝土路面已恢复500米，沥青路面已完成460米。 |  |  | 差 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成排水箱涵主体工程 | 2019-04-30
|  |  |  | 3.完成路面混凝土浇筑 | 2019-05-31
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-06-30
40 | 下冯小学西侧支路建设工程 | 建设北起清和路、东至怡和路，全长约203米、宽15米道路 | 1年 | 1.完成征地拆迁工作 | 2019-05-31 | 高新区 |  | 正在进行基础部分施工。 | 征地拆迁未完成。 | 高新区要加大征地拆迁工作力度。 | 差 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成路基管网工程 | 2019-08-31 | 市住建局 市城发集团 | 高新区
|  |  |  | 3.工程完工 | 2019-12-31
41 | 青松支路建设工程 | 建设西起新冶大道、东至金湖大道，全长约507米、宽12米道路 | 1年 | 1.完成征地拆迁工作 | 2019-05-31 | 高新区 |  | 征地已完成，拆迁完成2户，迁坟完成42棺。 | 征地拆迁未完成。 | 高新区要加大征地拆迁工作力度。 | 差 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成路基管网工程 | 2019-08-31 | 市住建局 市城发集团 | 高新区
|  |  |  | 3.工程完工 | 2019-12-31
42 | 尹家湖东路（城展路） | 建设全长2670米、宽20米道路 | 1年半（第2年） | 1.完成桥梁工程 | 2019-06-30 | 大中公司 市住建局 市城发集团 | 东岳路街道 | 已完成北段1060米刷黑，桥梁围堰施工暂停。 | 征地拆迁未完成。 | 东岳路街道要加大征地拆迁工作力度。 | 差 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成管网工程 | 2019-07-31
|  |  |  | 3.完成道路工程 | 2019-08-31
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-09-30
43 | 大箕铺污水处理厂道路建设工程 | 建设全长2634米、宽24米道路 | 2年（第2年） | 1.完成管网工程 | 2019-03-31 | 市住建局 | 大箕铺镇 | 设计污水管道共计2433米，已完成2310米；1#桥已完成桩基和盖梁施工，3#桥已完成桩基和盖梁结构施工，2#桥已完成桩基施工；路基土方换填和回填已完成94%；鱼塘和藕塘、港渠清淤已全部完成；水泥土搅拌桩已全部完成。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成道路工程 | 2019-05-31
|  |  |  | 3.工程完工 | 2019-06-30
44 | 熊家洲东垦区道路建设工程 | 建设金湖大道改扩建工程（金湖大道一中桥头至铜绿山大道路段，全长约1380米，路幅宽度36米） | 2年（第2年） | 1.完成工程总量的75% | 2020-01-31 | 市自然资源和规划局 | 金湖街道 | 已完成水稳层以下全部施工任务，完成700米全幅路面沥青混泥土摊铺，箱涵已全面完成，完成1公里人行道站石及面板铺装；1号桥（兴高河桥）桩基及承台施工已全面完成，已进入上部结构施工。现阶段占工程总量的85%。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成工程总量的85% | 2020-02-29
|  |  |  | 3.完成工程总量的95% | 2020-03-31
|  |  | 1年 | 4.工程完工 | 2020-04-30
45 | 雨污分流排水改造工程 | 实施石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造 | 2年（第2年） | 1.完成图审 | 2020-03-31 | 市城管执法局 |  | 正在办理施工图审查。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成评审及招投标 | 2020-06-30
|  |  |  | 3.工程完工 | 2020-12-31
|  | 实施国药铁路桥排水改造 | 2年（第2年） | 1.完成图审 | 2020-05-31 | 市城管执法局 |  | 正在办理施工图审查。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成评审及招投标 | 2020-07-31
|  |  |  | 3.工程完工 | 2020-12-31
|  | 建设熊家洲片区排水管网 | 2年（第2年） | 1.开工建设 | 2020-02-29 | 大箕铺镇 | 市城管执法局 市城发集团 | 已完成主管网施工1000米。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成工程量50% | 2020-07-31
|  |  |  | 3.工程完工 | 2020-12-31
46 | 创卫工程 | 建设2个垃圾转运站(碧桂园、顶坜垴) | 2年（第2年） | 1.完成图纸设计、评审 | 3月31日 | 市城管执法局 |  | 顶坜垴垃圾转运站正在进行规划设计；碧桂园垃圾转运站因征地赔款金额较大，仍在与金湖街道协商征地事宜。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成招投标工作 | 6月30日
|  |  |  | 3.工程建设完成 | 12月31日
47 | 刘建和北侧道路建设工程 | 建设全长265米、宽约15米道路 | 1年 | 1.完成征地拆迁工作 | 2019-03-31 | 东岳路街道 |  | 征地拆迁未完成，无法施工。 | 征地拆迁未完成。 | 东岳路街道要加大征地拆迁工作力度。 | 差 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成路基管网工程 | 2019-10-31 | 市住建局 市城发集团 | 东岳路街道
|  |  |  | 3.工程完工 | 2019-12-31
48 | 刘建和西侧道路建设工程 | 建设全长165米、宽约15米道路 | 1年 | 1.完成征地拆迁工作 | 2019-03-31 | 东岳路街道 |  | 因征地拆迁未完成，已停工。 | 征地拆迁未完成。 | 东岳路街道要加大征地拆迁工作力度。 | 差 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成路基管网工程 | 2019-05-31 | 市住建局 市城发集团 | 东岳路街道
|  |  |  | 3.工程完工 | 2019-07-31
49 | 乾塔路至大林路消防通道建设工程 | 建设全长135米、宽约20米道路 | 1年 | 1.完成征地拆迁工作 | 2019-03-31 | 高新区 |  | 已完成施工图设计。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成路基管网工程 | 2019-05-31 | 市住建局 市城发集团 | 高新区
|  |  |  | 3.工程完工 | 2019-06-30
50 | 叶家坝莲花路北段建设工程 | 建设全长300米、宽约20米道路 | 1年 | 1.完成征地拆迁工作 | 2019-03-31 | 高新区 |  | 正在进行规划文件设计及审批。 |  |  | 差 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成路基管网工程 | 2019-10-31 | 市住建局 市城发集团 | 高新区
|  |  |  | 3.工程完工 | 2019-12-31
51 | 2020年城市双修工程 | 城区部分道路刷黑 | 1年 | 1.完成施工图设计及图审 | 2020-06-15 | 市住建局 市城发集团 | 东岳路街道 高新区 | 设计方案已确定，已签订勘察、设计合同。已完成规划文件、备案，施工图正在图审中。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成招投标 | 2020-08-15
|  |  |  | 3.完成水稳层铺设 | 2019-10-31
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-12-31
|  | 青龙路至墈头沿线整治工程 |  | 1.完成项目前期手续 | 2020-03-31 | 市城管执法局 | 东岳路街道 | 初步设计方案已出，正在对方案进行审核。 |  |  | 差 |  | 新建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2020-04-30
|  |  |  | 3.工程完工 | 2023-06-30
52 | 青龙闸截污改造工程 | 新建一座双向止水截污阀，并对该截污闸进行支护 | 6个月 | 1.完成项目前期手续 | 2019-03-31 | 市住建局 | 市城管执法局 | 正在进行施工图审查。 |  |  | 差 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成基坑开挖、支护 | 2019-04-30
|  |  |  | 3.完成设备安装 | 2019-05-31
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-06-30
53 | 城展路与尹家湖公园雨污对接工程 | 建设尹家湖公园给排水、泵站、消防栓等基础配套设施 | 4个月 | 1.完成施工图设计及图审 | 2019-03-31 | 市住建局 |  | 已完成施工图设计。 |  |  | 差 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成征地拆迁工作 | 2020-04-15 | 东岳路街道
|  |  |  | 3.完成招投标 | 2019-05-31 | 市住建局 | 东岳路街道
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-06-30
54 | 城区垃圾转运站建设工程 | 建设高新区区域新建两座垃圾转运站。 | 2年（第1年） | 1.完成规划选址 | 8月31日 | 市城管执法局 | 高新区 | 正在与高新区协调进行规划选址。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成图纸设计、评审 | 10月31日
|  |  |  | 3.完成招投标工作 | 12月31日
55 | 城西北工业园4号路建设工程 | 建设长2300米、宽25米城西北工业园25号-30号路间道路 | 2年（第2年） | 1.完成人行道管线预埋、平整等工作 | 2019-03-10 | 高新区 |  | 桩号K0+060—K0+740段雨污水管网施工完成，砼路面施工完成、道路站石、卧石、侧石安装完成，道路两侧人行道强弱电施工完成，路灯管道及路灯基础施工完成。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成28号路道口处土方平整 | 2019-05-31
|  |  |  | 3.完成27号-28号段雨污水管网、主路面路肩平整 | 2019-08-31
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-12-31
56 | 城西北工业园12号路道路建设工程 | 建设长1300米、宽25米城西北工业园10号-30号路间道路 | 2年（第2年） | 1.完成人行道平整、硬化等工作 | 2019-03-20 | 高新区 |  | 已完成工程量的80%，部分迁坟任务未完成。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成人行道铺设、行道树建设 | 2019-04-30
|  |  |  | 3.工程完工 | 2019-10-31
57 | 19号路西延建设工程 | 建设长423米、宽30米攀宇9号路—10号路间道路 | 1年半（第2年） | 1.完成基础工程建设 | 2020-03-31 | 高新区 |  | KO+180-KO363农田段地基处理设计工程量范围内的土方开挖并外运和换填开山石渣已完成；剩余1户拆迁未完成。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成管道及水稳层建设 | 2020-06-30
|  |  |  | 3.工程完工 | 2020-10-31
58 | 城西北工业园9号路北段建设工程 | 建设长1100米、宽20米城西北工业园19号路—16号路间道路 | 2年（第2年） | 1.完成征地拆迁工作 | 2019-04-30 | 高新区 |  | 已完成路面清表。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成清表、路基整平 | 2019-06-30 | 市住建局 | 高新区
|  |  |  | 3.完成雨污管网敷设 | 2019-10-31
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-12-31
59 | 滨湖三期2281套城中村改造项目 | 续建安置房2281套（建筑面积334877平方米） | 5年（第3年） | 1.主体工程开工建设 | 2019-01-20 | 高新区 | 市住建局 | 已完成项目环评、用地预审、用地批准通知书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续；A、B标段施工许可证已办理；现场临时设施基本完成;土方开挖完成80%；试桩已完成；基坑支护完成30%；超前钻完成30%。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成桩基工程 | 2019-06-30
|  |  |  | 3.完成地下室工程 | 2019-08-31
|  |  |  | 4.主体施工至20层 | 2019-12-31
60 | 金茂万象城180套棚改项目 | 续建安置房180套（建筑面积21360平方米） | 3年（第3年） | 1.完成桩基工程 | 2019-03-31 | 高新区 | 市住建局 | 已完成施工许可证的办理；8#楼桩基完成，进行桩基检测, 地下室土方开挖完成30%；9#楼基础土方回填完成，底层楼面施工中；10#楼基础完成。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.主体施工至7层 | 2019-06-30
|  |  |  | 3.主体施工至17层 | 2019-09-30
|  |  |  | 4.主体工程完工 | 2019-12-31
61 | 双港A地块1044套城中村改造项目 | 续建安置房1044套（建筑面积145992平方米） | 3年（第3年） | 1.完成桩基工程 | 2019-06-30 | 高新区 | 市住建局 | 已完成规划选址意见书、建设工程用地规划许可证、环评登记手续；土地利用批准通知书及施工许可证正在办理；桩基完成40%。 |  |  | 一般 |  | 续建
|  |  |  | 2.完成地下室土方工程 | 2019-07-31
|  |  |  | 3.完成地下室结构 | 2019-08-31
|  |  |  | 4.主体工程完工 | 2019-12-31
62 | 双港B地块棚改项目 | 新建安置房850套（建筑面积144082平方米） | 3年（第3年） | 1.完成超前钻施工 | 2019-04-30 | 高新区 | 市住建局 | 已完成规划选址意见书、建设工程用地规划许可证、环评登记手续；土地利用批准通知书及施工许可证正在办理；桩基详勘完成，试桩施工完成。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成桩基施工 | 2019-07-31
|  |  |  | 3.完成地下室结构 | 2019-09-30
|  |  |  | 4.主体工程完工 | 2019-12-31
63 | 开山塘口生态修复治理工程 | 对保安镇、还地桥镇、殷祖镇、金湖街道等4家乡镇辖区内的7家露天采石场进行恢复治理 | 1年 | 1.完成项目前期工作 | 2020-03-31 | 保安镇 还地桥镇 殷祖镇 金湖街道 市自然资源和规划局 |  | 保安镇金梅碎石厂、殷祖镇殷南采石场治理方案已审查。 |  |  | 差 |  | 新建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2020-04-30
|  |  |  | 3.完成主体工程50% | 2020-08-31
|  |  |  | 4.工程完工 | 2020-12-31
六、副市长刘飞分管工程共计3个（序号64-66，其中续建工程0个，新建工程3个）
64 | 高标准农田建设工程 | 建设殷祖镇、罗桥街道高标准农田项目 | 1年 | 1.完成项目前期手续 | 2020-01-31 | 市农业农村局 | 殷祖镇 高新区 | 市财政财审中心正在进行评审。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.开工建设 | 2020-03-31
|  |  |  | 3.完成工程量50% | 2020-07-31
|  |  |  | 4.工程完工 | 2020-12-31
65 | 尹家湖水生态保护与修复工程 | 采用生境改造、水生植物恢复、生态渔业工程、景观打造等综合治理方案，改善湖泊水生态现状 | 2年（第1年） | 1.完成设计工作 | 2020-04-30 | 市水利和湖泊局 | 市城管执法局 高新区 东岳路街道 | 工程指挥部已组建，实施方案已审查，待黄石市水利和湖泊局审批。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成招投标工作 | 2020-09-30
|  |  |  | 3.开工建设 | 2020-11-30
|  |  |  | 4.完成湖表面清淤工作 | 2020-12-31
66 | 大冶湖大港陈贵段治理工程 | 治理堤防9.035公里，对河道进行清淤除障、河道扩宽和堤防建设。拆除重建人行桥和交通桥各1座，新建3座涵闸 | 1年 | 1.完成项目前期工作 | 2019-03-31 | 市水利和湖泊局 | 陈贵镇 | 施工招标已挂网。 |  |  | 一般 |  | 新建
|  |  |  | 2.完成4公里河道清淤除障 | 2019-06-30
|  |  |  | 3.完成5公里河道清淤除障 | 2019-09-30
|  |  |  | 4.工程完工 | 2019-12-31