## 拟票决项目
2025年茗山乡民生实事项目任务进度表
时间：2025.10.28
序号 | 项目名称 | 需投入资金 （万元） | 项目地点 | 受益人口 | 责任部门 | 责任人 | 责任领导 | 进展情况
1 | 道路加宽、修建护栏 | 150 | 范道村柯家祠堂湾58号 | 700人 | 农业农村服务中心 | 周亚东 | 柯 擂 | 目前已完成190米道路加宽，因天气炎热及汛期施工要求，剩余260米道路加宽及护栏修建将在汛期结束后陆续进行。
2 | 重建门口桥 | 8 | 张谦村大李祖湾 | 400人 | 城建办 农业农村服务中心 | 黄海清 周亚东 | 焦龙春 | 已于8月2日完工，桥梁总长度延伸、硬化、刷黑22米，宽度9.5米
3 | 柯公炎湾头顶塘清淤整修、道路硬化加宽 | 70 | 大鲁村柯公炎湾 | 220人 | 城建办 农业农村服务中心 | 黄海清 周亚东 | 李 巍 | 已完成约15亩清淤，塘堤加宽，新建挡水墙，涵洞2处，护栏底座已安装完成；路基建设已完成
4 | 刘石路北干渠段桥梁扩宽 | 6 | 均畈村朱家垴湾 | 2000人 | 城建办 农业农村服务中心 | 黄海清 周亚东 | 王定政 | 已完成
5 | 许家塘清淤改造 | 12 | 晏庄村许家塘 | 400人 | 农业农村服务中心 | 周亚东 | 谭超宇 | 已完成项目申报，正在施工
6 | 排水沟清淤护砌 | 7 | 茗城花园 | 200人 | 农业农村服务中心 | 周亚东 | 张 忍 | 茗城花园排水沟长82米，宽度1.5米，深1米；目前清淤护砌已全部完成
7 | 门口塘整治 | 8 | 朱山村山下尹湾 | 100人 | 农业农村服务中心 | 周亚东 | 柯 擂 | 已完成清淤、塘堤堵漏，安装台阶式洗衣台4套，闸口1套
8 | 中心小学校外停车场建设 | 10 | 茗山乡中心小学校外 | 300人 | 城建办 | 黄海清 | 柯晓微 | 已完成路面硬化、平整，停车位规划。
9 | 许朱楼湾山顶塘维修 | 10 | 九龙村许朱楼湾 | 260人 | 农业农村服务中心 | 周亚东 | 胡海明 | 已于6月20日完工，塘泥清淤运输2干多立方，堤坝夯实混泥土浇灌63个立方，模板制作130个平方，钢筋2.5吨，排水闸一座，泄洪管5根，各口进水管6根，
10 | 电线整改工程 | 100 | 中门、上汪、晏庄等村 | 3000人 | 供电所 经发办 | 余 晶 姜 晖 | 朱忠炯 | 2025年，乡政府投入16万元对中门、上汪、晏庄等16个村开展线缆整治工作，此次整治分别由移动、电信、联通、广电4家公司负责（每家公司4万元）。对辖区内重点路段及村庄内的杂乱线缆进行全面整改，通过捆扎、贴墙等方式对散乱零星线路进行集中整理，对破旧残损、存在安全隐患的架空线进行更换并规范设置，同时拆除废旧无用线缆，2025年8月已全部完成线缆整改。