## 新建
2020年农村公路建设项目以奖代补资金拨付明细表（鄂财建发【2020】192号）
序号 | 乡镇名称 | 行政村名 | 路线名称 | 计划里程 （KM） | 验收里程（KM） | 应拨付资金（万元） | 预拨付资金（万元） | 实际拨付资金（万元） | 备注
1 | 保安镇 | 西海村 | 保长路口-游家湾 | 0.6 | 0.5 | 10 | 9.6 | 0.4
2 | 保安镇 | 李华村 | 李华新屋-小赛海鱼场 | 0.3 | 0.3 | 6 | 4.8 | 1.2
3 | 保安镇 | 西海村 | 天造园艺 | 3.6 | 2.66 | 53.2 | 57.6 | -4.4
4 | 保安镇 | 茶山村 | 王永路--刘煌下门 | 0.8 | 0.58 | 11.6 | 12.8 | -1.2
5 | 保安镇 | 茶山村 | 旺博茶业 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4
| 保安镇 |  | 小计 | 6.3 | 5.04 | 100.8 | 100.8 | 0
6 | 陈贵镇 | 小雷山村 | 坳下--陈文钦湾 | 0.6 | 0.6 | 12 | 9.6 | 2.4
7 | 陈贵镇 | 上罗村 | 白果汇生态产业路 | 0.5 | 0.5 | 10 | 8 | 2
8 | 陈贵镇 | 铜山口村 | 陈家晚--郭家山 | 0.3 | 0.3 | 6 | 4.8 | 1.2
9 | 陈贵镇 | 江添受村 | 果溢香产业路 | 0.2 | 0.2 | 4 | 3.2 | 0.8
10 | 陈贵镇 | 铜山口村 | 江太和--铜山口社区 | 0.3 | 0.3 | 6 | 4.8 | 1.2
11 | 陈贵镇 | 矿山村 | 柯华山路 | 0.4 | 0.4 | 8 | 6.4 | 1.6
12 | 陈贵镇 | 欧家港村 | 欧家港湾至316岔口 | 0.25 | 0.25 | 5 | 4 | 1
13 | 陈贵镇 | 天台山 | 栖螺路--何夕铺 | 0.2 | 0.1 | 2 | 3.2 | -1.2
14 | 陈贵镇 | 小雷山村 | 山下吴产业路 | 1.3 | 1.21 | 24.2 | 0 | 24.2
15 | 陈贵镇 | 刘家畈村 | 石头塘线 | 1.6 | 1.6 | 32 | 24 | 8
16 | 陈贵镇 | 上罗村 | 文辉种养合作社 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4
| 陈贵镇 |  | 小计 | 6.65 | 6.46 | 129.2 | 84 | 45.2
17 | 大箕铺镇 | 后畈村 | 106国道--大箕山 | 2 | 1.14 | 22.8 | 32 | -9.2
18 | 大箕铺镇 | 后畈村 | 106国道--良才 | 0.4 | 0.4 | 8 | 6.4 | 1.6
19 | 大箕铺镇 | 后畈村 | 106国道--万家湾 | 0.9 | 1.07 | 21.4 | 14.4 | 7
20 | 大箕铺镇 | 后畈村 | 315岔口--后畈湾 | 0.2 | 0.2 | 4 | 3.2 | 0.8
21 | 大箕铺镇 | 东角山村 | 曹家老屋--新屋 | 0.55 | 0.68 | 13.6 | 8.8 | 4.8
22 | 大箕铺镇 | 石应高村 | 石应高村--李家屋路段 | 0.5 | 0.5 | 10 | 8 | 2
23 | 大箕铺镇 | 凤凰村 | 王家湾--新村 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4
24 | 大箕铺镇 | 柯大兴村 | 兴隆庄--石洪泗 | 0.8 | 0.8 | 16 | 12.8 | 3.2
25 | 大箕铺镇 | 八流村 | 赵显晚--凤头湾 | 1 | 0.93 | 18.6 | 16 | 2.6
| 大箕铺镇 |  | 小计 | 7.35 | 6.72 | 134.4 | 117.6 | 16.8
26 | 东风农场 | 走马洲村 | 富民桥--十五家 | 0.3 | 0.3 | 6 | 4.8 | 1.2
| 东风农场 |  | 小计 | 0.3 | 0.3 | 6 | 4.8 | 1.2
27 | 还地桥镇 | 郭桥村 | 黄太白--占家湾 | 0.7 | 0.7 | 14 | 11.2 | 2.8
28 | 还地桥镇 | 山庄村 | 锦冶线-山庄村林场 | 1.1 | 1.1 | 22 | 17.6 | 4.4
29 | 还地桥镇 | 黄金湖村 | 靠背陈湾后背垴-湾广场 | 0.4 | 0.4 | 8 | 6.4 | 1.6
30 | 还地桥镇 | 郭桥村 | 柯家畈-316线 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4
31 | 还地桥镇 | 走驹村 | 柯金门砖厂-枫树下肖家湾 | 0.4 | 0.4 | 8 | 6.4 | 1.6
32 | 还地桥镇 | 梅咀村 | 马家大屋和场-湾中心 | 0.3 | 0.3 | 6 | 4.8 | 1.2
33 | 还地桥镇 | 南石村 | 三华生态园 | 0.5 | 0.5 | 10 | 8 | 2
34 | 还地桥镇 | 黄岗村 | 三山湖公司产业路 | 3 | 3 | 60 | 48 | 12
35 | 还地桥镇 | 大井村 | 下桐线-月鑫钙业 | 0.5 | 0.5 | 10 | 8 | 2
36 | 还地桥镇 | 军山村 | 展情农场 | 0.8 | 0.8 | 16 | 12.8 | 3.2
37 | 还地桥镇 | 燎原村 | 朱家庄湾-朱家庄细屋 | 0.3 | 0.3 | 6 | 4.8 | 1.2
| 还地桥镇 |  | 小计 | 9 | 9 | 180 | 144 | 36
38 | 金湖街办 | 姜桥村 | 北河桥至紫金时代公路 | 2.4 | 2.08 | 41.6 | 38.4 | 3.2
39 | 金湖街办 | 大泉村 | 胡家湾--宏景养殖园 | 0.3 | 0.3 | 6 | 4.8 | 1.2
40 | 金湖街办 | 门楼村 | 黄桃基地生态园公路 | 0.5 | 0.5 | 10 | 8 | 2
41 | 金湖街办 | 巴塘村 | 金家山通组路 | 0.3 | 0.12 | 2.4 | 4.8 | -2.4
42 | 金湖街办 | 港岭村 | 木排墩至细木排墩 | 0.2 | 0.2 | 4 | 3.2 | 0.8
43 | 金湖街办 | 北河村 | 拾乡情生态园公路 | 0.3 | 0.3 | 6 | 4.8 | 1.2
44 | 金湖街办 | 德贤村 | 四组桥--下刘石桥 | 0.3 | 0.3 | 6 | 4.8 | 1.2
45 | 金湖街办 | 大泉村 | 汤家湾水库王仙洞 | 0.8 | 0.8 | 16 | 12.8 | 3.2
46 | 金湖街办 | 龙角山村 | 下石湾港边路 | 1 | 0.95 | 19 | 16 | 3
47 | 金湖街办 | 角田村 | 余友湾道路 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0 | 10
| 金湖街办 |  | 小计 | 6.6 | 6.05 | 121 | 97.6 | 23.4
48 | 金山店镇 | 火石村 | 保茗线建楼湾至知青文化园产业路 | 0.6 | 0.6 | 12 | 9.6 | 2.4
49 | 金山店镇 | 永丰村 | 发展大道路口至还地桥东庄 | 1.3 | 1.3 | 26 | 20.8 | 5.2
50 | 金山店镇 | 夕山村 | 富民路--黄西秋 | 0.4 | 0.26 | 5.2 | 6.4 | -1.2
51 | 金山店镇 | 向阳村 | 金茶园产业路 | 2.1 | 1.95 | 39 | 33.6 | 5.4
52 | 金山店镇 | 白合村 | 金梅线路口--马鞍山黄桃果园 | 1.1 | 1.1 | 22 | 17.6 | 4.4
53 | 金山店镇 | 马龙村 | 刘碾湾至歇马亭路 | 1.6 | 1.6 | 32 | 25.6 | 6.4
54 | 金山店镇 | 车桥村 | 罗正甫--鑫曙合作社 | 0.4 | 0.4 | 8 | 0 | 8
| 金山店镇 |  | 小计 | 7.5 | 7.21 | 144.2 | 113.6 | 30.6
55 | 灵乡镇 | 谈桥村 | 港背屋湾路 | 0.2 | 0.2 | 4 | 3.2 | 0.8
56 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 康乐生态农业产业路 | 1 | 1.13 | 22.6 | 16 | 6.6
57 | 灵乡镇 | 罗桥村 | 三角山线 | 0.7 | 0.7 | 14 | 11.2 | 2.8
58 | 灵乡镇 | 马桥村 | 山背朱--爱泉纪 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4
59 | 灵乡镇 | 坳头村 | 山岭--毛家垅 | 0.4 | 0.4 | 8 | 6.4 | 1.6
60 | 灵乡镇 | 风亭村 | 山下吴湾 | 0.55 | 0.55 | 11 | 8.8 | 2.2
61 | 灵乡镇 | 大畈村 | 石家咀扶贫产业路 | 0.4 | 0.4 | 8 | 6.4 | 1.6
62 | 灵乡镇 | 宫台村 | 油茶基地产业路 | 0.8 | 0.8 | 16 | 12.8 | 3.2
63 | 灵乡镇 | 大庄村 | 幼泉纪湾 | 0.6 | 0.6 | 12 | 0 | 12
64 | 灵乡镇 | 宫台村 | 余铭合作社产业路 | 1.7 | 1.7 | 34 | 27.2 | 6.8
| 灵乡镇 |  | 小计 | 7.35 | 7.48 | 149.6 | 108 | 41.6
65 | 刘仁八镇 | 陈如海村 | 316国道-杨湖垴湾 | 0.2 | 0.18 | 3.6 | 3.2 | 0.4
66 | 刘仁八镇 | 岩山村 | 成家湾通组公路 | 0.3 | 0.3 | 6 | 4.8 | 1.2
67 | 刘仁八镇 | 大庄村 | 大庄村板栗林 | 1.2 | 1.11 | 22.2 | 19.2 | 3
68 | 刘仁八镇 | 大庄村 | 海凤种养殖基地 | 0.3 | 0.3 | 6 | 4.8 | 1.2
69 | 刘仁八镇 | 八角亭村 | 龙凤山庄线 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4
70 | 刘仁八镇 | 大庄村 | 三房屋垴湾 | 0.5 | 0.5 | 10 | 8 | 2
71 | 刘仁八镇 | 刘仁八村 | 上新屋水井-新堰 | 0.85 | 0.85 | 17 | 13.6 | 3.4
72 | 刘仁八镇 | 秦垴村 | 王必忠丰高垅 | 1.4 | 1.4 | 28 | 22.4 | 5.6
73 | 刘仁八镇 | 岩山村 | 卫家湾通组公路 | 0.2 | 0.2 | 4 | 3.2 | 0.8
74 | 刘仁八镇 | 上纪村 | 栀贮麻基地 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4
| 刘仁八镇 |  | 小计 | 6.95 | 6.84 | 136.8 | 111.2 | 25.6
75 | 罗桥街办 | 下袁村 | 下袁垦区--和众农机服务社 | 0.4 | 0.4 | 8 | 6.4 | 1.6
| 罗桥街办 |  | 小计 | 0.4 | 0.4 | 8 | 6.4 | 1.6
77 | 殷祖镇 | 南山村 | 坳顶路口-小井冈山白茶基地 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4
78 | 殷祖镇 | 江畈村 | 黄三房环田园综合体产业路 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4
79 | 殷祖镇 | 塘下村 | 刘正裕-马岭山产业路 | 0.8 | 0.8 | 16 | 12.8 | 3.2
80 | 殷祖镇 | 新屋村 | 罗家垅路口--胜垴养鸡场 | 1.8 | 1.8 | 36 | 28.8 | 7.2
81 | 殷祖镇 | 新屋村 | 罗家园路口-罗家园种养合作社 | 2 | 2 | 40 | 32 | 8
82 | 殷祖镇 | 塘下村 | 明霞白茶种养合作社 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4
83 | 殷祖镇 | 巴庄村 | 石谷英细屋-水果园 | 0.6 | 0.6 | 12 | 9.6 | 2.4
84 | 殷祖镇 | 塘下村 | 张阁仕-马岭山产业路 | 0.8 | 0.8 | 16 | 12.8 | 3.2
| 殷祖镇 |  | 小计 | 9 | 9 | 180 | 144 | 36
| 陈贵镇 | 官塘垴村 | 彭刘伍桥 | 0.03 | 0.03 | 45 | 45 | 0
| 大箕铺镇 | 小箕铺村 | 江洪桥 | 0.03 | 0.03 | 45 | 45 | 0
| 大箕铺镇 | 凤凰村 | 陈显本桥 | 0.021 | 0.021 | 31.5 | 31.5 | 0
| 还地桥镇 | 板桥村 | 板桥桥 | 0.03 | 0.03 | 45 | 45 | 0
| 金山店镇 | 红卫村 | 泵站桥 | 0.039 | 0.039 | 58.5 | 58.5 | 0
| 刘仁八镇 | 三策村 | 冠塘港桥 | 0.032 | 0.032 | 48 | 48 | 0
| 路桥公司 |  | 陈长线 | 10 | 10 | 245 | 245 | 0
|  |  | 总计 | 67.4 | 64.5 | 1808 | 1032 | 258